| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安定医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安定医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 晋学松 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58303088 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 747.52 |  | 747.52 | 747.52 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 747.52 |  | 747.52 | 747.52 |  | - |  | 100% |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置全自动血液细胞分析仪、尿干化学分析仪、全自动生化分析仪（800测速）、精神压力分析仪、脑循环功能治疗仪、计算机认知矫正治疗系统、子午流注针灸仪（低频治疗仪）、中医经络分析仪、失眠治疗仪、眼动检测仪、心电图机、动静态平衡仪、保护性约束带、磁刺激治疗系统、四肢联动康复训练仪等设备，加强医院医疗体系建设，提升我院临床检验能力和临床检查水平，为医院进行精神疾病的治疗、康复提供有效的硬件保障，为患者提供多种诊断治疗手段，提高医院整体诊断/治疗/科研水平。 |  |  |  |  |  | 2022年已完成全自动血液细胞分析仪、尿干化学分析仪、全自动生化分析仪（800测速）、精神压力分析仪、脑循环功能治疗仪、计算机认知矫正治疗系统、子午流注针灸仪（低频治疗仪）、中医经络分析仪、失眠治疗仪、眼动检测仪、心电图机、动静态平衡仪、保护性约束带、磁刺激治疗系统、四肢联动康复训练仪等设备的采购工作，新设备的新进加强了医院医疗体系建设，提升我院临床检验能力和临床检查水平，为医院进行精神疾病的治疗、康复提供有效的硬件保障，为患者提供多种诊断治疗手段，提高医院整体诊断/治疗/科研水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  | 79台（套） |  | 79台（套） | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量合格率 |  | 100% |  | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 国产化率符合规定 |  | 50% |  | 50% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备 |  | 6月前 |  | 7月 | 8 |  | 6 |  | 6月前设备工作场地未及时准备好,7月已协调解决. |  |
|  |  |  | 招投标及合同签订 |  | 9月前 |  | 8月 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 设备交付使用 |  | 11月前 |  | 9月 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购经济性（控制在当年预算拨付范围内） |  | 747.52万元 |  | 747.52万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 设备利用率 |  | ≥40% |  | ≥40% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗设备在一定时期内持续发挥其作用 |  | 5年 |  | 设备至少5年持续使用，发挥其作用 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  | 达到90%以上 |  | 达到90%以上 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |