| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安定医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安定医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨健 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59513366 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 122.02 |  | 122.02 |  | 122.02 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 122.02 |  | 122.02 |  | 122.02 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00 |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）北京学者计划：我院王刚院长入选2022-2027年度北京学者计划，在培养周期内，资助金额为每年100万元。培养经费用于北京学者进行科学研究、聘请学术导师和助手、出版学术专著、开展学术交流、进行学术访问等。 （二）青苗计划：青苗计划为市医管局系统青年人才的成长搭建科学研究发展平台，以项目资助和模块化培训为主要手段，培养出一批基础扎实、技术领先、德才兼备、用于创新的青年人才队伍，提高临床研究、科研项目申报、科研管理、SCI医学论文写作等方面的能力，为市属医院系统学科的可持续发展和个人成长提供空间。2022年发表学术论文3篇以上。项目总金额9万元，其中财政拨款9万元，均按任务书预算完成，经费执行率达到100%。 （三）登峰计划：项目以精神分裂症和情感障碍两个精神科最重要的疾病为突破口，整合北京安定医院中医精神科和西医精神分裂症、情感病各个科室的优势资源，吸引和聚集中医精神科优秀人才，以学科交融为出发点，以中医理论和临床研究方法为基础，结合西医精神科和现代科学各种手段，完善基于五神藏理论的以精神症状为主的中医精神辨治新方法，开展具有五神藏特征的精神分裂症和情感病的辨证论治规范和临床疗效研究，完善防治方案和方法，建立科学规范的评价体系，提高中医情志病的防治水平，丰富和发展中医药理论和实践。本年度内将完成精神分裂症、双相情感障碍证候分型诊断量表方证对应研究，明确二者的理法方药体系，制定出精神分裂症、双相情感障碍中医辨证论治诊疗规范，完成我院中医门诊就诊的精神分裂症、双相情感障碍病人的50%、住院病人接受中医治疗的80%，纳入到中医辨证论治的规范化临床路径管理中。完成益肾平肝方治疗精神分裂症前驱期的作用机制研究工作；完成主办或协办国内外专业学术会议1～2个，在全国范围内开展精神病中医五神辨治培训班，引进学科带头人1名，青年骨干1-2人，国内学术任职增加副主任委员1-2名。 |  |  |  |  |  |  | （一）北京学者：聘请同领域专家4人，设立北京学者工作者且运行良好，财政经费支出100万元，执行率100%。 （二）青苗计划：发表学术论文5篇，撰写中期检查报告3份，项目实施均按照任务书计划执行，财政经费支出9万元，执行率100%。 （三）登峰计划：按照任务书进度进行，财政拨款项目经费13.02万，按照预算支出完毕。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发表文章 |  | 至少3篇 |  |  | 发表sci文章5篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写年度报告 |  | 3份 |  |  | 撰写年度报告3份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 聘请相同研究领域的专家委员会委员或其他知名专家担任学术导师 |  | 至少2人 |  |  | 聘请同领域专家4人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 产出著作-学术论著 |  | 1本 |  |  | 1本 | 4.5 |  | 4 |  | 已提交出版社，等待出版 |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文 |  | 5篇 |  |  | 12篇 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | SCI论文 |  | 2篇 |  |  | 10篇 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设立北京学者工作室 |  | 设立北京学者工作室 |  |  | 设立北京学者工作室并运行良好 | 5 |  | 4.5 |  | 持续运行 |  |
|  |  | 时效指标 | 按任务书进度要求执行 |  | 按任务书进度要求执行 |  |  | 按任务书进度要求执行 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响12月中旬完成 |  |
|  |  |  | 按完成项目进度的90% |  | 11月 |  |  | 全部完成 | 4.5 |  | 4 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  | 成本指标 | 针刺对倒班工作睡眠障碍人群注意网络调节的功能磁共振研究，包含出版文献检索费、劳务费及人才培养费 |  | 财政经费支出3万元 |  |  | 财政经费实际支出3万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 基于共情—系统化理论的孤独谱系障碍干预技术和客观评价指标研究，包含出版文献检索费、劳务费 |  | 财政经费支出3万元 |  |  | 财政经费实际支出3万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 氨磺必利的群体药代动力学研究，包含出版文献检索费、劳务费及人才培养费 |  | 财政经费支出3万元 |  |  | 财政经费实际支出3万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 北京学者 |  | 财政经费支出100万元 |  |  | 财政经费实际支出100万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰计划 |  | 财政经费支出13.02万元 |  |  | 财政经费实际支出13.02万元 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 青苗计划 |  | 对医院优秀的青年技术人才进行重点培养，与北京市人才项目相衔接，初步形成研究团队 |  |  | 1人为学科团队副组长 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 登峰计划 |  | 项目对中西医结合精神医学领域人才培养，提高精神疾病治疗的国内影响力，推动医院发展和学科建设工作的影响，医院对团队影响力评分 |  |  | 已完成 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 登峰计划 |  | 人才、学科可持续发展，医院对中西医结合精神病学科发展力评分 |  |  | 已完成 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院及学科带头人满意度 |  | 满意度大于90% |  |  | 95%以上 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 医院及团队成员满意度 |  | 满意度大于90% |  |  | 95%以上 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |  |  |