| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 口腔医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白玉兴 |  |  |  | 联系电话 |  | 57099004 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 202 | 202 | 201.25 |  | 10 |  | 99.63 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 202 | 202 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟购置的牙椅固定式仿头模、口腔虚拟仿真技能教考系统等5台/套设备,是目前医院口腔医学教学急需购置的设备，可广泛用于牙体牙髓病学、口腔修复学、口腔种植学、口腔基础等课程教学中，不仅可以为医院承担的口腔医学专业本科、长学制、研究生、住院医师规范化培训及各级继续医学教育培训提供重要的条件保障，还能够满足各层次口腔医学生临床实践技能培训、效果评价及考核的需要，加强学生创新性思维及动手能力的培养，提高学生综合分析解决临床实际问题的能力。 |  |  |  |  | 本项目拟购置的牙椅固定式仿头模、口腔虚拟仿真技能教考系统等5台/套设备,是目前医院口腔医学教学急需购置的设备，可广泛用于牙体牙髓病学、口腔修复学、口腔种植学、口腔基础等课程教学中，不仅可以为医院承担的口腔医学专业本科、长学制、研究生、住院医师规范化培训及各级继续医学教育培训提供重要的条件保障，还能够满足各层次口腔医学生临床实践技能培训、效果评价及考核的需要，加强学生创新性思维及动手能力的培养，提高学生综合分析解决临床实际问题的能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目购置设备数量 |  | 购置的牙椅固定式仿头模、口腔虚拟仿真技能教考系统等5台/套设备 | 购置的牙椅固定式仿头模、口腔虚拟仿真技能教考系统等5台/套设备 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 设备购置招投标 |  | 8月 | 6月 | 3 |  | 3 |  | 2022年底经销商提交相关入库资料不合格，当年12月未同意验收。至次年3月资料备齐后组织验收并入库 |  |
|  |  |  | 设备购置合同签订 |  | 9月 | 6月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备购置到货安装 |  | 11月 | 9月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备购置运行调试 |  | 11月 | 9月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设备购置验收 |  | 12月 | 次年3月201.25 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 满意度调查 |  | 12月 | 次年3月 | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 预算控制数：202万元 | 预算控制数：201.25万元 | 10 |  | 9 |  | 招标采购差异 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 学生临床技能提高率 |  | ≥95% | ≥95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 指标指标 | 设备使用培训人次 |  | 400余人次 | 400余人次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生使用满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |