| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 口腔医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨凯、王月君、李涛、李盛楠、严妍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57099310 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 22 | 22 |  | 15.6 |  | 10 |  | 70.9% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 22 | 22 |  | 15.6 |  | — |  | 70.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 青苗项目期目标：2022年，财政经费3万/项共计12万。计划按照任务书及预算书的进度及要求，完成科研课题研究内容及人才培养内容。包括H3K27me3小分子抑制剂EPZ-6438对牙周组织再生的研究、新型种植体对种植体周围感染发生率降低作用的研究、牙周膜干细胞源性外泌体/miR-21对正畸牙根吸收的调控作用研究、糖尿病患者口腔疾病治愈率的研究。 青苗年度目标：发表SCI论文2篇、核心期刊论文2篇，培养研究生2名。 登峰项目期目标： 2022年财政经费10万。计划按照任务书及预算书的进度及要求，完成科研课题研究内容及人才培养内容。包括各类正畸治疗。 登峰年度目标：发表SCI论文1-2篇、核心期刊论文1-2篇；相关成果申报市部级课题1项 |  |  |  |  |  | 青苗完成情况：计划按照任务书及预算书的进度及要求，完成科研课题研究内容及人才培养内容。包括H3K27me3小分子抑制剂EPZ-6438对牙周组织再生的研究、新型种植体对种植体周围感染发生率降低作用的研究、牙周膜干细胞源性外泌体/miR-21对正畸牙根吸收的调控作用研究、糖尿病患者口腔疾病治愈率的研究。 青苗指标完成情况：发表核心期刊论文2篇，培养研究生4人，申请专利1项。 登峰：2022年登峰财政经费3.6万元，发表SCI论文3篇，核心期刊论文4篇，获批省部级别课题6项，局级课题1项，获批实用新型专利1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：青苗发表SCI论文 |  |  | 2篇 | 0 | 6 |  | 0 |  | 产出滞后，抓紧产出 |  |
|  |  |  | 指标2：登峰发表核心期刊论文 |  |  | 1篇 | 4篇 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：青苗发表核心期刊论文 |  |  | 2篇 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：中文论文达到的标准/水平 |  |  | 达到核心期刊论文标准/水平 | 达到核心期刊论文标准/水平 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：SCI达到的水平 |  |  | 达到SCI论文标准/水平 | 达到SCI论文标准/水平 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成SCI论文时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成核心期刊论文时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：登峰发表SCI论文 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：时间成本 |  |  | 1年 | 1年 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：经费成本 |  |  | 22万 | 15.6万 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：正畸患者牙根吸收风险降低 |  |  | ≥10% | ≥10% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：相关成果申报市部级课题 |  |  | 1项 | 6项 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：正畸患者治疗疗程缩短 |  |  | 超过3天 | 超过3天 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  |  | 85%以上 | 85%以上 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参与人员满意度 |  |  | 85%以上 | 85%以上 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |