| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 口腔医院医用设备购置（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李澎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57099090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 449.81 | 449.81 |  | 449.81 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 449.81 | 449.81 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年完成449.81万元尾款款的支付。 |  |  |  |  |  | 2022年完成449.81万元尾款款的支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 首次购置肌电图仪等设备133台套 |  |  | 133 | 133 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增购置牙科综合治疗台等设备48台套 |  |  | 48 | 48 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 更新购置彩色多普勒超声诊断仪等设备6台套 |  |  | 6 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 100％设备质量达到国内口腔医疗领域使用要求，各项技术参数满足临床实际使用需要 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 2023年9月前，100％完成满意度调查 |  |  | 2023年8月31日前 |  | 3 |  | 3 |  | 未达到时限 |  |
|  |  |  | 2022年完成招标工作及签订合同 |  |  | 2022年12月31日前 | 2022年8月23日 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年设备采购到位，完成安装、试运行、培训 |  |  | 2022年12月31日前 | 未全部完成 | 3 |  | 2.5 |  | 有6台设备共计101.52万元牙科综合治疗台由于疫情爆发未完成安装。 |  |
|  |  |  | 2023年3月前，100％完成项目验收 |  |  | 2023年2月28日前 | 未全部完成 | 3 |  | 0.5 |  | 有175台套设备共计1506.94万元由于疫情原因，经销商人员不足，验收资料不齐未入库。 |  |
|  |  |  | 2022年完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购100％采用国内公开招标采购，履行成本节约原则 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2022本项目财政尾款成本≤449.81万元 |  |  | ≤449.81 | 449.81 | 5 |  | 5 |  | 项目中标金额2025.63万元 |  |
|  | 效果指标 （30分） | 效益指标 | 牙科综合治疗台每年诊疗患者2000人次/台 |  |  | 2000 | 2000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 彩色多普勒超声诊断仪每年诊疗患者 |  |  | 800 | 800 | 10 |  | 10 |  | 2023年2月27日入库 |  |
|  |  |  | 设备使用≥6年，一定时期内满足完善复杂种植诊断、口腔显微治疗的需要 |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 （100分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度达85% |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5 |  | 未达到时限 |  |
|  |  |  | 患者满意度达85% |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5 |  | 未达到时限 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |