| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年医院医用设备购置（一般债券） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾炳泉 |  |  |  | 联系电话 |  | 13910514129 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1819.85 | 1819.85 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1819.85 | 1819.85 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过新增15台医用设备，提高医院的服务水平，上述设备购置后可提高医院老年病相关学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的医疗服务，同时作为海淀温泉地区的唯一一所三级医院为本地区常驻居民提供优质服务。建立和发展具有老年医疗特色、现代化高水平的区域综合医疗中心,对于医院振兴外科，发展急诊的战略方针，满足周边居民需求提供帮助。减少门急诊及住院病人的预约等候时间 |  |  |  |  | 完成新增医疗设备购置15台，设备使用提高医院的诊治水平，减少病人的排队等候现象，提高医疗水平与医疗质量，完善检查手段。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置检查设备 |  | 8台 | 8台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购置治疗设备 |  | 7台 | 7台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训医务人员数量： |  | 30人 | 30人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检查治疗设备质量 |  | 满足招标文件要求，符合出厂说明书要求 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备通过医院验收 |  | 100%合格 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 2022年4月前 | 2022年4月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作和合同签订 |  | 2022年6月前 | 2022年10月 | 4 |  | 3 |  | 部分设备文件的投标人不足3家，导致废标，于2022年9月5日重新更正招标公告进行招标，以至于未按预计时间完成项目招标工作。 |  |
|  |  |  | 设备完成安装调试 |  | 2022年10月前 | 2023年3月 | 4 |  | 3 |  | 合同签订滞后, 加强管理督促业务部门按进度执行。 |  |
|  |  |  | 完成验收 |  | 2022年11月前 | 2023年3月 | 4 |  | 3 |  | 合同签订滞后, 加强管理督促业务部门按进度执行。 |  |
|  |  |  | 项目通过满意度调查 |  | 2022年12月 | 2023年3月 | 4 |  | 3 |  | 合同签订滞后, 加强管理督促业务部门按进度执行。 |  |
|  |  |  | 完成使用培训，正式使用 |  | 202212月底前 | 2023年3月 | 4 |  | 3 |  | 合同签订滞后, 加强管理督促业务部门按进度执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  | 1819.85 | 1819.85 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 利用上述设备提供社会服务，带来效益 |  | 950万元/年 | 使用未到一年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 质量设备的使用效益 |  | 设备利用率100% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 满足患者就医方面的需求 |  | 有效满足 | 满足 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 为医院进行老年医学诊断/治疗/教学提供强有力地硬件条件 |  | 得到保障 | 得到保障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设备环境效益 |  | 达到环保要求 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  | 8年 | 符合 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  | 90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务病人满意度 |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |