| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 老年医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京老年医院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 董文洲 |  |  |  |  | 联系电话 | 13439356889 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 421.1 |  | 421.1 | 421.1 | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 421.1 |  | 421.1 | 421.1 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过氧气外管线改造、更换变压器设施的改造为医院住院患者及工作人员提供安全、舒适的环境，整体提升基础设施服务能力，提升医院综合服务保障能力；满足医患日常需求，工程质量要求合格。 |  |  |  |  |  |  | 通过氧气外管线改造、更换变压器设施的改造为医院住院患者及工作人员提供安全、舒适的环境，整体提升基础设施服务能力，提升医院综合服务保障能力；满足医患日常需求，工程质量要求合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 氧气主管道 |  | 2015米 |  | 2015米 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氧气分气缸 |  | 1台 |  | 1台 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氧气调压阀组 |  | 1台 |  | 1台 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆埋地敷设 |  | 258米 |  | 258米 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压开关柜 |  | 9台 |  | 9台 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地箱基础 |  | 3座 |  | 3座 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 箱变 500kVA |  | 2台 |  | 2台 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 |  | 达到100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程质量规范标准 |  | 符合北京市建设工程质量规范标准 |  | 符合 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 完成方案制定及前期准备工作 |  | 2022年3月前 |  | 2022年8月前 |  | 5 | 3 |  | 因疫情设计造价工作进行缓慢 |  |
|  |  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  | 2022年6月前 |  | 2022年9月 |  | 5 | 4 |  | 因疫情设计造价工作进行缓慢 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  | 2022年6月至11月 |  | 2022年9月至11月 |  | 5 | 4 |  | 因疫情设计造价工作进行缓慢 |  |
|  |  |  |  | 完成项目验收 |  | 2022年12月 |  | 2022年12月 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成项目实施满意度调查 |  | 2023年1月 |  | 2023年1月 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 总成本控制 |  | 421.1万元 |  | 421.1万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 年节约维修费用 |  | 10万元 |  | 10万元 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 改善医院职工/患者的工作就医条件 |  | 达到安全要求，减少安全隐患、提升整体环境 |  | 减少安全隐患、提升整体环境 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医院服务的基础设施条件改善方面 |  | 得到改善和提高 |  | 改善和提高 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度 |  | 达90% |  | 达90% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 受益职工满意度 |  | 达90% |  | 达90% |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |