| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 青苗七期人才培养 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 北京老年医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 马宗娟 |  |  | 联系电话 | 15001311215 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 建立基于护理专项组的老年管路管理模式，实现置管时机及带管必要性综合动态评估日常化、管路维护标准化、固定模式规范化、感染预防措施管理结构化、非计划性拔管预防流程化。监测和管理2022年住院老年非计划性拔管事件，服务住院老年患者管路案例。 |  |  |  | 已经建立老年管路管理模式，护理专项组质控指标完善，管理2022年11例非计划拔管事件 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立管路护理专项组 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 编制管路护理手册 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 申报管路相关专利 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 书写文章篇数 | 1 | 1 | 5 | 5 | 投稿中 |
|  |  |  | 书写管路科普稿件 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 制作管路微视频 | 2 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 举办国家级/区县级培训 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 建立护理专项组质控体系 | 建立1项护理专项组质控指标 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 监测管理全年非计划拔管事件 | 非计划拔管事件整改率100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 管路护理手册 | 编写1本管理护理手册 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 | 投稿统计源核心期刊1篇 | 1篇 | 5 | 3 | 投稿中 |
|  |  |  | 科普/微视频达到标准/水平 | 在医院公众号平台发表2篇 | 3篇 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成课题方案制定和质控工作试运行 | 2022年12月前 | 2022年4月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成人才培养 | 2022年12月前 | 2022年12月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成课题论文书写 | 2022年12月前 | 2022年12月 | 5 | 3 | 投稿中 |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 | 2022年12月前 | 2022年10月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 3万元 | 3万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养老年/静疗专科护士1名，提高老年管路护理水平 | 1名 | 1名 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 降低医院未来2年内非计划拔管及导管相关性感染率 | 85% | 85% | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 住院老年患者管路管理满意度 | 95% | 99% | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |