| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 创新医用设备购置（专用设备购置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾炳泉 |  |  |  | 联系电话 |  | 13910514129 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 |  | 40 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备购置后可提高医院老年病相关学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的医疗服务，同时作为海淀温泉地区的唯一一所三级医院为本地区常驻居民提供优质服务。满足周边居民需求提供帮助。 |  |  |  |  | 提高医院的诊治水平，更好的为全市老年人服务。可减少病人的排队等候现象，提高医疗水平与医疗质量，完善检查治疗手段。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置治疗设备 |  | 2台 | 2台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检查治疗设备质量 |  | 满足招标文件要求，符合出厂说明书要求 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备通过医院验收 |  | 100%合格 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作和合同签订 |  | 2022年4月底前 | 2022年4月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成验收 |  | 2022年5月底前 | 2022年5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成使用培训，正式使用 |  | 2022年5月底前 | 2022年6月 | 10 |  | 8 |  | 由于同型号设备在2021年12月培训过一次，当时正值疫情期间，此次培训延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  | 40万元内 | 40万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 设备环境效益 |  | 达到环保要求 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  | 8年 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  | 90% | 91% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务病人满意度 |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |