| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首儿所医院人才培养（第七期青苗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医管中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李晓惠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85695212 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 2.38 |  | 10 |  | 79% |  | 7.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 2.38 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成儿童睡眠呼吸障碍的早期预警模型构建课题研究，形成儿童睡眠呼吸障 碍的早期预警模型，对儿童发生睡眠呼吸障碍风险的预测，及时发现高危人群，推动 儿童睡眠呼吸障碍的三级预防工作。 |  |  |  |  |  | 通过完成儿童睡眠呼吸障碍的早期预警模型构建课题研究，形成儿童睡眠呼吸障 碍的早期预警模型，对儿童发生睡眠呼吸障碍风险的预测，及时发现高危人群，推动 儿童睡眠呼吸障碍的三级预防工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标（15） | 形成研究报告的份数 |  |  | 1份 | 1份 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文篇数 |  |  | 1篇 | 1篇 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
|  |  |  | 发表SCI 核心期刊论文篇数 |  |  | 1篇 | 1篇 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
|  |  |  | 建立研究模型个数 |  |  | 1个 | 0个 | 3.75 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15） | 课题、实验符合的标准/技术参数 |  |  | 通过结题验收，符合结题标准 | 通过结题验收，符合结题标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/ 水平 |  |  | 达到中文核心期刊水平 | 达到中文核心期刊水平 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | SCI 论文达到的标准/水平 |  |  | 达到Q2 区水平 | 达到Q2 区水平 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10） | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2022.3 | 2022.3 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成研究模型建立 |  |  | 2023.6 | 2023.6 | 2.5 |  | 0 |  | 该项目为23年追加经费项目，待23年支出 |  |
|  |  |  | 完成论文发表 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 2.5 |  | 0 |  | 该项目为23年追加经费项目，待23年支出 |  |
|  |  |  | 完成人才培养 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 2.5 |  | 0 |  | 23年完成人才培养 |  |
|  |  | 成本指标（10） | 预算控制在 |  |  | 3 | 2.38 | 10 |  | 10 |  | 该项目为23年追加经费项目，待23年支出 |  |
|  |  | 社会效益 指标（30） | 可根据“研究目标”完成情况填写 |  |  | 形成儿童睡眠呼吸障碍的早期预 警模型，可应用于儿童发生睡眠 呼吸障碍风险的预测 | 形成儿童睡眠呼吸障碍的早期预 警模型，可应用于儿童发生睡眠 呼吸障碍风险的预测 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标（10） | 受试者满意度 |  |  | 80% | 80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.65 |  |  |  |