| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首儿所医院学科发展（第二期扬帆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李晓惠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85695212 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.1 | 11.1 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.1 | 11.1 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展OSAHS领域疾病治疗方案，培养OSAHS领域人才，进行OSAHS领域学术交流，建立OSAHS合并心血管病高危模型，不断优化OSAHS合并心血管病疾病治疗策略，为OSAHS疾病诊疗提供优化方案，合理配置医疗资源，建立OSAHS领域研究平台，为OSAHS领域疾病研究提供理论基础，并提高医院OSAHS合并心血管病领域的整体诊疗和服务水平。 年度目标：第一季度：复查OSA合并冠心病患者300例；第二季度：复查OSA合并冠心病患者200例，初步分析数据，总结临床表型与不良心血管事件发生之间的相关性；申请新课题、项目1项。；第三季度：复查OSA合并冠心病患者200例；撰写SCI 文章2 篇，核心期刊论文1篇，参加学术会议，进行学术交流；将总结的高危临床表型开始临床实践。总结申请相关专利2项；；第四季度：完成数据库录入与清理，数据库锁定，数据分析；总结研究成果，准备结题。 |  |  |  |  |  | 通过开展OSAHS领域疾病治疗方案，培养OSAHS领域人才，进行OSAHS领域学术交流，建立OSAHS合并心血管病高危模型，不断优化OSAHS合并心血管病疾病治疗策略，为OSAHS疾病诊疗提供优化方案，合理配置医疗资源，建立OSAHS领域研究平台，为OSAHS领域疾病研究提供理论基础，并提高医院OSAHS合并心血管病领域的整体诊疗和服务水平。 年度目标：第一季度：复查OSA合并冠心病患者300例；第二季度：复查OSA合并冠心病患者200例，初步分析数据，总结临床表型与不良心血管事件发生之间的相关性；申请新课题、项目1项。；第三季度：复查OSA合并冠心病患者200例；撰写SCI 文章2 篇，核心期刊论文1篇，参加学术会议，进行学术交流；将总结的高危临床表型开始临床实践。总结申请相关专利2项；；第四季度：完成数据库录入与清理，数据库锁定，数据分析；总结研究成果，准备结题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标(15) | 培养耳鼻咽喉科学领域学科带头人/骨干/博士/硕士人数 |  |  | 大于等于1个 | 大于等于1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章篇数，申请专利个数 |  |  | 大于等于1篇 | 大于等于1篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开展OSA领域研究课题个数 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 形成OSA心血管病临床高危表型研究报告个数 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 形成OSA领域治疗方案/技术/标准/专著个数 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标(15) | 课题研究符合的标准 |  |  | 通过主管部门验收，符合扬帆创新项目标准 | 通过主管部门验收，符合扬帆创新项目标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 达到核心期刊水平 | 达到核心期刊水平 | 5 |  | 5 |  | 该项目为22年追加，待23年完成 |  |
|  |  |  | 国外核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 达到SCI期刊水平 | 达到SCI期刊水平 | 5 |  | 5 |  | 该项目为22年追加，待23年完成 |  |
|  |  | 时效指标(10) | 完成人才培养 |  |  | 2022.12 | 2022.12 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 2 |  | 0 |  | 该项目为22年追加，待23年完成 |  |
|  |  |  | 完成论文发表 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 2 |  | 0 |  | 该项目为22年追加，待23年完成 |  |
|  |  |  | 完成课题研究 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 2 |  | 0 |  | 该项目为22年追加，待23年完成 |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 2 |  | 0 |  | 该项目为22年追加，待23年完成 |  |
|  |  | 成本指标(10) | 项目总预算控制数 |  |  | 11.1 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标(30) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | OSA相关心血管病发病率降低比例 |  |  | 10% | 10% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升医院睡眠呼吸暂停合并心血管病高危患者诊断方面的影响力 |  |  | 5年 | 5年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |  |  |