| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院供暖及给排水管线更新改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜连海 |  |  |  | 联系电话 |  | 13370109529 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1,200.00 | 1,200.00 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1,200.00 | 1,200.00 |  | — |  | 100％ |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对院区内给排水管道、热水管道及附件的更新改造，改善了供水质量，提高了供热效果并降低供热耗能，减少了污水渗漏对土壤的污染，雨水排水能力得到提升。更新改造后安全隐患得以消除，进而保障医院接诊的有序进行。 |  |  |  |  | 完成项目招标及年度支付工作，并完成了部分给排水及供暖管线的施工工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 给水管道及附件改造 |  | 2.32公里 | 0.5公里 | 5 |  | 4 |  | 2022年5月收到财政局评审报告，11月中旬招标完成，故施工进度滞后 |  |
|  |  |  | 污水管道及附件改造 |  | 2.8公里 | 0.5公里 | 5 |  | 4 |  | 2022年5月收到财政局评审报告，11月中旬招标完成，故施工进度滞后 |  |
|  |  |  | 雨水管道及附件改造 |  | 2.4公里 | 0.5公里 | 5 |  | 4 |  | 2022年5月收到财政局评审报告，11月中旬招标完成，故施工进度滞后 |  |
|  |  |  | 采暖及生活热水管道及附件改造 |  | 7.95公里 | 2公里 | 5 |  | 4 |  | 2022年5月收到财政局评审报告，11月中旬招标完成，故施工进度滞后 |  |
|  |  | 质量指标 | 供暖设施建设达到的质量验收规程 |  | 符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ 28-2014等相关施工规范要求 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 给排水设施建设达到的质量验收规程 |  | 符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 等相关施工规范要求 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 供暖设施建设竣工验收合格率 |  | 100% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 给排水设施建设竣工验收合格率 |  | 100% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设施建设完成方案制定和前期准备工作 |  | 2021年11月30日前 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设施建设完成招标工作及签订合同 |  | 2022年3月31日前 | 2022年11月15日 | 2.5 |  | 2 |  | 2022年5月收到财政局评审报告，确定最终财审金额，故招标工作延后 |  |
|  |  |  | 设施建设组织实施 |  | 2022年4月30日前 | 2022年12月30日 | 2.5 |  | 2 |  | 2022年5月收到财政局评审报告，11月中旬招标完成，故施组方案编制延后 |  |
|  |  |  | 设施建设完成项目验收 |  | 2022年11月30日前 | 未完成 | 2.5 |  | 0 |  | 2022年5月收到财政局评审报告，11月中旬招标完成，项目未完工 |  |
|  |  |  | 设施建设项目实施满意度调查 |  | 2022年11月30日前 | 2022年11月30日前 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设施建设项目预算控制数 |  | 1200万元 | 1200万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 供暖管网沿程温降 |  | ＜0.1℃/km | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 供暖管网水力平衡率 |  | ＜5% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 给水管网失水率 |  | ＜8% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工/就诊患者满意度 |  | 达到100% | 达到100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众对医院基础设施的满意度 |  | 达到100% | 达到100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  |  |  |