| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院临床教学房屋租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 焦莉平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13370115007 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 391.243281 | 391.243281 |  | 391.2432811 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 391.243281 | 391.243281 |  | 391.243281 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过外租教学用房1585.65平方米，完善医院教学设备体系建设，为医院教学与培训提供有效的硬件条件保障，提升医院教学质量效率。 |  |  |  |  |  | 过外租教学用房1585.65平方米，完善医院教学设备体系建设，为医院教学与培训提供有效的硬件条件保障，提升医院教学质量效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学用地房面积屋面积 |  |  | 1585.65平方米 | 1585.65平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 举办教学活动次数 |  |  | ≥130次 | 102次 | 10 |  | 6 |  | 受疫情影响，暂停部分线下教学活动（改为线上）） |  |
|  |  | 质量指标 | 住院医师规范化培训临床技能结业考核合格率 |  |  | ≥90%次 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 租赁房屋配套设施验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2022年1月 | 2022年1月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2022年6月 | 2022年6月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2022年10月 | 2022年10月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 391.243281万元 | 391.243281万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 完善医院基础设施建设，保障教学工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 租赁的教学楼可在租赁期内为教学工作提供服务 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 技能中心使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |