附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 青苗七期人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 康帅 |  |  |  | 联系电话 | 59978068 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额（万元） |  | 21.00 | 21.00 | 11.02 | 10分 |  | 52.48% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.00 | 21.00 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 医院通过“青苗”计划扶持培养青年人才，为市属医院青年人才的成长搭建发展平台，培养一批基础扎实、技术领先、德才兼备、勇于创新的青年人才队伍，为医院跨越发展储备人才资源和后备力量。 年度目标： 通过学科交叉提高临床能力，通过课题设计和同行交流提高科研能力，通过临床独立带组带教提高教学能力，通过国内外学术交流和培训提高团队管理能力。完成项目年度研究对象的入组与基线信息收集，并撰写科研报告。 |  |  |  |  | 按预期科研计划开展相关实验，着重培养和提高了沟通和科研能力；锻炼团队内的硕士、博士研究生的科研思维和实验技术能力；涉及临床试验的项目，患者均已入组且已完成基线信息收集工作，均已撰写科研报告。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表期刊论文数量 |  | 4-7篇/2年 | 8篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参加国际国内学术活动人次 |  | ≥2次 | 11次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 行业学会壁报或发言 |  | ≥2次 | 5次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目入组情况 |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2年期总成本≤42万元 |  | 年度财政经费成本≤21万 | 11.02万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会团体任职 |  | ≥1项 | 5项 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 获得后续资助项目 |  | ≥1项 | 2项 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 个人科研能力 |  | 提升 | 有效提高 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 入组患者满意度 |  | 90% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目成员满意度 |  | 90% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |