附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 天坛医院临床教学设备购置（追加） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京天坛医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 任依 | | | | | 联系电话 | | 59978000 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 292 | 292 | | 290.9 | | 10 | | 99.62% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 292 | 292 | | 290.9 | | — | | 99.62% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过购置临床教学设备，完善医院临床教学设备体系建设，为医院各专业教学提供教学资源与教学设备等条件保障，提高教学质量，提升医院整体教学水平，为培养各类各层次优秀医学人才奠定基础。 | | | | | | 通过购置临床教学设备，为医院临床教学提供了训练的平台，使学员与教员可以反复进行各类技能训练，最终提升医院整体教学水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学设备 | | | 6台套 | 6台套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 | | | ≤365天 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成项目验收 | | | ≤365天 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤292万元 | ≤292万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训学员数 | | | ≥300人次 | 418人次 | 15 | | 15 | |  | |
| 设备利用率 | | | ≥80% | ≥80% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | | | 95% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 教员满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |