附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 天坛医院医用设备购置（尾款） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京天坛医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张英 | | | | 联系电话 | | 59978215 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 653.38 | 653.38 | 653.38 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 653.38 | 653.38 | 653.38 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：新院为了给患者提供更高效、优质的服务，我院的学科设置、科室的功能设置都进行了调整，新增干保病床144张，新增心脏及大血管病中心、神经心脏中心、神经康复科、医疗美容科等多个科室，同时扩大了手术室规模。为缩短患者预约等候时间，满足新医院科室医疗、诊断、教学、科研工作的需要，需补充部分检查、治疗设备。 | | | | | 为患者提供了更高效、优质的服务，同时扩大了手术室规模，缩短了患者预约等候时间，满足新医院科室医疗、诊断、教学、科研工作的需要。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 设备质量达到产品生产标准和技术参数、性能指标要求，满足医院临床需求。 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 设备故障率 | | ≤5% | ≤5% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成项目验收（2023年4月前） | | ≤4个月 | 大于4个月 | 10 | | 8 | | 受疫情影响，个别设备尚未完成验收 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 653.38万 | 653.38万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的需求(满足相关临床医技科室8名以上医疗人员专业能力提升需求) | | ≥8人 | ≥8人 | 10 | | 10 | |  | |
| 诊断/治疗/教学工作正常运转方面(缩短患者检查预约时间，提高诊疗水平满足医疗工作，促进科研、教学工作开展) | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 设备利用率和设备使用效益 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 设备使用人员满意度 | | 90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |