附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 天坛医院学科发展 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京天坛医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王昊 | | | | | 联系电话 | | 010-59978039 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 83.4 | 83.4 | | 69.70 | | 10 | | 83.57% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.4 | 83.4 | | 69.70 | | — | | 83.57% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 医院通过承担 “扬帆”重点医学专业、临床技术创新项目，全面加强医院学科建设及临床新技术水平，以学科发展提升医院核心竞争力和医疗服务水平。 年度目标： 1)医疗：进行临床新技术的创新研发和攻关，为神经重症诊疗、神经感染实验诊断提出优化方案； 2)科研：完成项目方案制定和流行病学研究，发表期刊论文5篇，论文累计影响因子≥8分； 3)学术交流及培训：举办学术会议或培训2次。 | | | | | | 1)医疗：为髓内肿瘤诊疗提出优化方案；为神经感染实验诊断提出优化方案并为控制神经感染的发生发展提供了一定的临床依据；2)科研：统计分析随访结果，发表SCI论文4篇，核心期刊论文6篇； 3)学术交流及培训：举办线上学术会议5次。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表期刊论文数量 | | | ≥5篇 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 举办学术会议或培训数量 | | | ≥2次 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 发表期刊论文累计影响因子 | | | ≥8分 | 22 | 10 | | 10 | |  | |
| 举办学术会议或培训，培训人员合格率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 论文发表 | | | ≤12个月 | ≤12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成方案制定和课题研究情况 | | | 6个月 | 6个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展入组-下半年完成入组40例 | | | ≤12个月 | ≤12个月（下半年完成入组40例） | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 扬帆二期2022年度成本 | | | ≤83.4万元 | 69.7万元 | 10 | | 8 | | 由于疫情影响，部分经费未能按计划支出 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 与对照组相比，治愈率 | | | 增长5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 术后感染率 | | | 降低1% | 1% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 临床研究参与人员满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 入组患者满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |