附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天坛医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 康帅 |  |  |  | 联系电话 | 59978068 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额（万元） |  | 421.34 | 421.34 | 419.78 | 10 | 99.63% |  |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 421.34 | 421.34 | 419.78 | — | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | - 1.医院通过登峰计划，支持中青年学科骨干通过联合攻关和技术创新产生一批重大科技成果和特色医疗技术，提高解决临床重大疑难复杂问题能力，为培养在国内外具有重大影响力的领军人才奠定基础。 - 年度目标： 医疗：利用动态尿动力、影像尿动力结合盆底神经电生理技术诊断神经源性膀胱及其分型，结合疗效验证上述诊断工具的信度和效度，逐步形成有自己学科特色的神经源性膀胱及其分型的诊断流程；同时进一步扩大学科在兄弟医院和社会上的影响力，使得前列腺疾病、泌尿系统肿瘤、结石、感染的诊治进一步提高，更好地服务社会。 科研：继续完成北京市自然科学基金、北京市医院管理局重点医学专业发展计划等基础和临床研究，争取获得更多北京市科委科技项目等省部级课题，发表SCI收录论文或国内核心期刊论文3-4篇。 人才培养：借助统招研究生教育、在职研究生教育和毕业后教育培养硕士研究生2人，培养博士研究生1人，初步形成老中青结合、高中初级职称人才并举的学科团队。成长为国际先进、国内一流的集临床、科研和教学为一体的脑血管诊疗团队，实现1~2项重大研究成果的临床转化。完成动脉瘤破裂预警机制研究、脑卒中急诊优化及进行可降解支架的临床试验及转化，并向全国推广。申请专利1~2项。培养硕士研究生2~3名，博士研究生1~2名，发表SCI论文3-5篇。 - 医院通过青苗计划，搭建青年才俊创新研究平台，为人才成长夯实基础，通过市属医院临床研究高级研修班等管理创新和科学培养，支持35岁以下青年人才进修深造和课题研究，打造市属医院学科发展和临床研究的后备力量。 年度目标： 1)科研：提高科研学术能力，发表期刊论文5篇，论文累计影响因子≥8分，申请局级以上课题2项； 2)教学：通过带教提供教学能力，参与培养本科生及研究生，并晋升教学职称； 3)学术交流及培训：参加学术交流或培训，并进行大会发言。 - 3.医院通过北京学者、青年北京学者项目进一步提高诊疗研究创新能力，推动国际交流合作，完善研究体系与数据平台搭建，进一步提高相关研究国际学术地位。 |  |  |  |  | - 1.登峰计划：1）医疗：举办“第十届神经源性膀胱诊疗的新进展学术会议”，会议对不同神经调节治疗排尿功能障碍治疗方案做出调整优化推广。2）科研：获2022年首都卫生发展科研专项项目（西医）-自主创新项目1项、国家自然科学基金面上项目1项,，相关专利9项，申报工信部生物医用材料创新任务揭榜挂帅项目2项。2022年发表SCI10篇，累计影响因子34.23分。3）人才培养：培养硕士研究生8人，博士研究生6人，培养来自全国各地学科青年骨干30余名。团队成员晋升主治医师1人。 - 2.青苗计划：1）科研：发表论文21篇，论文累计影响因子36.109分，申请国家级课题2项目；2）教学：参与培养本科生及研究生。3）参加学术交流或培训，并进行大会发言共计6次。 - 3.北京学者、青年北京学者：切实提高诊疗研究创新能力，推动国际交流合作，完善研究体系与数据平台搭建，进一步提高相关研究国际学术地位 。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生及以上人才 |  | ＞20人 | 48 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 主办国际国内会议及培训次数 |  | ＞3次 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 发表论文期刊数量 |  | 40篇 | 77 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文累计影响影子 |  | ≥50 | 378.975 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 课题研究中期考核通过率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 课题研究结题评审通过率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展会议、培训 |  | ≤12个月 | ≤12个月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 论文撰写并发表 |  | ≤12个月 | ≤12个月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成时间 |  | ≤12个月 | ≤12个月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 相关领域影响力 |  | 20% | 20% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 研究成果利用率 |  | ＞80% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 相关领域专业人才专业能力提升 |  | ＞10人 | 33 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究人员满意度 |  | ＞90% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  | ＞90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分（分） |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |