| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 积水潭医院新龙泽院区开办费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 芦铭、王树理、杨旭波、于洋 |  |  | 联系电话 | 58516688 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、项日期日标：在基本运转基础上提升服务，购置急诊、发热门诊必备医疗设备，提升回天 地区居民就诊便利条件，致力于打造京北地区区域医疗中心。加快研究型病房等开展，配置 相应医疗设备作为技术支撑，以新龙泽院区智慧医院建设为契机，逐步提升我院信息化、智能化、数字化水平。以及加强新院区安防消防等级，配备相应监控措施。2、2022年度目标：加强新龙泽院区医疗保障运行，提升该院区诊疗环境，加强科研领域创新等，另申请2022年开办费首款以支持新龙泽院区提升。 |  |  |  | 通过积水潭医院新龙泽院区开办费项目，购置了急诊、发热门诊等部门必备医疗设备，提升了该院区诊疗环境，加强科研领域创新，提升了回天地区居民就诊便利条件，加快了研究型病房，以新龙泽院区智慧医院建设为契机，提升了我院信息化、智能化、数字化水平，并配备了相应监控措施，进一步加强新院区安防消防等级。2022年度，完成了该项目采购、合同签署及首款支付工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安防设备 | 1361台/套 | 1361台/套 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 医疗设备 | 565台/套 | 565台/套 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 家具 | 1911台/套 | 1911台/套 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 中心实验室设备 | 130台/套 | 130台/套 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 以上设备质量 | 达到招标文件中要求的标准及技术参数，无负偏离 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 以上设备验收合格率 | 通过质量验收，验收合格率达100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 安全测评通过率 | 安全测评通过率100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年支付上年度尾款 | 2022年4月前 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 2022年第二批完成方案制定和前期准备工作 | 2022年4月前 | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 2022年第二批完成招标工作及签订合同 | 2022年10月前 | 0% | 2 | 0 | 去年9月接到上级部门医管中心通知，要求缩减该项目设备购置数量及金额，我部门紧急调整项目采购计划，与上级部门多次沟通后，最终于12月份达成一致，才能继续开展招标采购工作。 |
|  |  |  | 2022年设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2022年11月前 | 0% | 4 | 0 | 去年9月接到上级部门医管中心通知，要求缩减该项目设备购置数量及金额，我部门紧急调整项目采购计划，与上级部门多次沟通后，最终于12月份达成一致，因此未能在11月前完成采购安装。 |
|  |  |  | 2022年完成项目验收 | 2022年12月前 | 75% | 4 | 3 | 该项目于2022年12月完成采购、签署合同、首款支付工作，少部分设备未完成验收。 |
|  |  |  | 项目设备绩效使用评价 | 当年设备运行满一年后开展 | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数,资金使用合法合规 | 控制在15,000万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少维护成本 | 老旧设备得到更新，减少维保费用约5% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升科室及医院科研、教学技术水平 | 可协助科室开展临床及教学工作，开拓创新。 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全部设备支撑 | 5年以上 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 满足患者及使用科室的需求 | 进一步提升新龙泽院区医疗运行及诊疗环境 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设备寿命期，一定时期内 满足完善门诊及手术诊断、治疗/教学/科研的需要 | 设备通常报残期为6年以上，在此期间设备可持续发挥作用，维护到位，设备可继续使用，可以帮助 科室在临床、科研、教学方面持续提供支持 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | 新型设备的应用提供更加安全的诊疗环境，通过该 项目的实施，达到优化系统安全环境目的，提升了 医院基础管理水平，加强了医院安全防控力度 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 医师、护士及技师满意度 | 满意度可达90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设备使用人员满意度 | 满意度可达90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |