|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳医院医用设备购置（尾款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘宇宏 | | | | | 联系电话 | | 85231230 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 458.51 | | 458.51 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 458.51 | | 458.51 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2022年购置移动C型臂、电子内窥镜系统、超声乳化仪、低温等离子灭菌锅、麻醉工作站、经颅多普勒超声、全自动免疫组化染色机等设备19台/套。本项目的实施能保持一定设备的成新率，保障医疗质量与安全；医疗设备的购置更新能提高医院临床服务能力和水平，可更好的为患者服务，同时兼顾经济与社会效益。本项目的开展可提高医院诊治手段和水平，为医院带来一定经济收入，满足学科发展需求，产出更多科研成果，培养和储备医学人才。在指标设定上，预计在2023年安装到位并投入使用后产生经济效益；让更多人的医疗工作者投入到临床一线，为患者提供更好的服务。 | | | | | | 朝阳医院医用设备购置（尾款）已于2022年8月完成招标采购及合同签订工作，共采购医疗设备19台套，采购总金额4217.91万元，涉及放射科、血管外科、心导管室等12个临床医技科室的设备新增及更新。本次医疗设备的购置在一定程度上提高了我院临床服务能力和水平，减少了患者的等候时间，满足学科发展需求。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备诊断阳性率 | | | ≥85% | ≥85% | 20 | | 20 | |  | |
| 设备验收合格率 | | | =100% | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤458.51万元 | 458.51万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 设备利用率和设备使用效益 | | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 15 | | 受场地、环评限制，部分设备安装验收时间稍有延后。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 医工技师满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |