|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳医院提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | | |
| 项目负责人 | | 刘冰 | | | 联系电话 | 85231214 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 朝阳医院作为国家级流感样病例和流感病原学监测哨点医院，每年承担着相关监测项目工作。按照监测方案要求，每天对就诊患者进行流感样病例筛查，进行流感样病例一般人口学信息及流行病学信息的收集、审核、录入及上报；负责采集符合条件的咽拭子标本并进行相关信息的登记。 | | | | 每日登录北京市医院传染病监测预警信息系统、中国疾病预防控制信息系统，上报信息。全年筛查病例20余万人次。2022年全年共采集咽拭子标本947例。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集运送标本 | ≥1000份 | 947份 | 10 | 9 | 2022年12月发热门诊受疫情影响未能完成标本采集目标值。 |
| 筛查上报流感样病例 | ≥5万人次 | 20余万人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按时按量完成监测指标 | ≥98% | 97% | 10 | 9 | 2022年12月发热门诊受疫情影响未能完成标本采集目标值。 |
| 按时录入数据 | ≥98% | 97% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 半年完成监测指标 | 50% | 50% | 10 | 10 |  |
| 全年完成监测指标 | 100% | 95% | 10 | 9 | 2022年12月发热门诊受疫情影响未能完成标本采集目标值。 |
| 成本指标 | 全年费用 | 3万元 | 3万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过监测为国家提供流感活动水平及流感动态，掌握流感变化规律 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 疾控中心满意度 | 100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |