|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳医院临床教学学生宿舍租赁 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | | |
| 项目负责人 | | 穆博然 | | | 联系电话 | 85231381 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 121.18 | 121.18 | 121.18 | 10 | 121.18 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 121.18 | 121.18 | 121.18 | — | 121.18 | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 可缓解现在由于学生公寓可使用房屋面积不足现状，促进医疗工作平稳运行,降低医院经营成本。  基本满足学生住宿需求,缓解医院医疗资源使用面积不足。 | | | | 缓解205名首医本专科3个年级学生住宿问题，从而保证临床实习（24小时轮班制）学生安全，疫情期间有效减少人员流动，降低感染风险 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 住宿租赁房屋面积 | ＝1328平凡米 | 1328平米 | 15 | 15 |  |
| 解决住宿人数 | ＝205人 | 190 | 15 | 13 | 疫情防控需求，预留出4个房间做为隔离观察房间 |
| 质量指标 | 符合国家学生宿舍质量标准 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 租金支付 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤121.18万元 | ≤121.18万元 | 20 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动教学发展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |