|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳医院临床教学设备购置（追加） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 穆博然 | | | | | 联系电话 | 85231381 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | | 1,597.906 | 1,597.906 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 1,597.906 | 1,597.906 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我院为首都医科大学第三临床医学院，承担着临床教学职责。2020年底常营院区已经顺利封顶，预计2022年底投入使用，一院三址，此次申请购置设备主要为三院区教育处日常教学、培训考核提供教学设备，内、外、妇儿、影像等专业基础模型共计43套设备，跟踪最新前沿医学教育技术发展，补充完善医院教学基础设备体系建设，为医院进行教学提供有效的硬件条件保障，提升医院整体教学能力和水平。 | | | | | | 此项目已按照市财政批复金额2124.35万购置43套教学设备；于22年12月29日完成公开招标（中标金额1999.28万），23年1月29日签署购置合同，目前已经完成42套设备验收培训，投入使用设备受到使用科室良好反馈，为进一步提升医院专科培训硬件配置，助力到位。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学设备数 | | ＝43套 | | 43 | 8 | 8 | |  | |
| 质量指标 | 教学设备质量 | | 达到市场同类设备最高标准、技术参数要求 | | 符合预期标准，确保设备参数满足临床教学所需 | 8 | 8 | |  | |
| 设备验收合格率 | | ＝100% | | 90% | 8 | 7 | | 常营院区4月底交付，目前信息中心正在进行信息硬件安装，第5包为ocse考核系统（1套设备），目前待硬件设施安装到位后调试安装验收即可 | |
| 设备培训人员合格率 | | ≥90% | | ≥85% | 8 | 7 | | 第5包未安装、验收、培训 | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作完 | | ≤10月 | | ≤10月 | 7 | 7 | |  | |
| 成招标工作及签订合同 | | ≤12月 | | 未完成 | 7 | 5 | | 22.12.29完成招标  23.1.29日合同签署 | |
| 完成项目验收 | | ≤12月 | | 部分完成 | 7 | 5 | | 因常营院区4月底房屋使用权交付，目前医院信息中心正在进行硬件安装，只是第5包无法安装调试 | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | ≤12月 | | 未完成 | 7 | 5 | | 22.12.29完成招标  23.1.19日合同签署  目前已经完成1、2、3、4、6、7包设备所购设备安装调试、培训 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤2204.2万元 | | ≤1999.28万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动社会行业发展方面 | | 通过模拟设备教学、培训考核，可不断向国家输送合格医疗人才，为全民健康保驾护航 | | 所购设备充分满足培训、考核需求 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 设备相关污染耗材的有效处理率 | | =100% | | =100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 | |  | |