|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳医院医用设备购置（一般债券） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘宇宏 | | | 联系电话 | 85231230 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 2,634.92 | 2,634.92 | 2,634.92 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2,634.92 | 2,634.92 | 2,634.92 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本次医疗设备购置项目共申请新购置设备19台（套），项目总资金需求4551万元，包括：磁共振成像系统、移动式C形臂X射线机、电生理导航系统等医疗设备，涉及临床医技科室共计12个。根据设备资金可支付情况，按照首款约50%比例,2022年申请预算金额2634.92万元，剩余1916.08万元于2023年申请。故本次共申请纳入2022年度财政预算金额共计2634.92万元。本项目的实施能保持一定设备的成新率，保障医疗质量与安全；医疗设备的购置更新能提高医院临床服务能力和水平，可更好的为患者服务，同时兼顾经济与社会效益。本项目的开展可提高医院诊治手段和水平，为医院带来一定经济收入，满足学科发展需求，产出更多科研成果，培养和储备医学人才。 | | | | 朝阳医院医用设备购置（一般债券）已于2022年8月完成招标采购及合同签订工作，共采购医疗设备19台套，采购总金额4217.91万元，涉及放射科、血管外科、心导管室等12个临床医技科室的设备新增及更新。本次医疗设备的购置在一定程度上提高了我院临床服务能力和水平，减少了患者的等候时间，满足学科发展需求。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数量 | =19台/套 | 19台套 | 8 | 8 | |  | |
| 质量指标 | 设备诊断阳性率 | ≥85% | 85% | 8 | 8 | |  | |
| 设备验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |  | |
| 设备质量达到市场最高标准/技术参数要求 | 优 | 优 | 8 | 8 | |  | |
| 时效指标 | 完成设备采购、安装 | ≤2022.12月 | 完成 | 8 | 6 | | 由于核磁等部分设备涉及场地改造问题，安装验收时间稍有延后。 | |
| 完成方案制定和前期准备工作 | ≤2022.3月 | 2022.3月 | 8 | 8 | |  | |
| 项目整体验收、满意度调查 | ≤2022.12月 | 完成 | 8 | 6 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | ≤2022.7月 | 2022.8月 | 8 | 6 | | 受新冠疫情影响，本项目于2022年7月完成招标采购，8月完成合同签订 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤4551万元 | 4217.91 | 8 | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 诊断、治疗工作正常运转方面得到保障 | 优 | 优 | 7 | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医工技师满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |  | |