项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣武医院医用设备购置（一般债） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学宣武医院 | | |
| 项目负责人 | | 吴航 | | | | | 联系电话 | | 83198729 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2157.67 | 2157.67 | | 2157.67 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政 拨款 | | 2157.67 | 2157.67 | | 2157.67 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 上年结转资 金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目期目标：  2022-2023年通过购置内窥镜手术器械控制系统、口腔综合治疗台 等32台/套设备，完善医院检查和治疗体系建设，为医院开展微创 手术和提供优质的治疗服务提供有效的硬件条件保障，降低患者等 待时间，提升医院整体诊疗水平。 | | | | | | 已完成内窥镜手术器械控制系统、口腔综合治疗台等32台/套 设备的购置，完善了医院检查和治疗体系建设，为医院开展微 创手术和提供优质的治疗服务提供有效的硬件条件保障已完成 2022年首款资金2157.67万元的支付。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年采购设备数量 | | | ＝32台 | 32台 | 10 | 10 |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | 达到临床使用标准并有效提 升服务质量 | | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年新增购置项目完成方 案制定和前期准备工作 | | | ≤5月 | 5月 | 10 | 10 |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年新增购置项目完成招 标工作及签订合同 | | | ≤9月 | 7月 | 10 | 10 |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年新增购置项目完成首 付款支付时间 | | | ≤10月 | 8月 | 10 | 10 |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总金额3926万元，首付 款预算控制数 | | | ≤2157.67万元 | 2157.67万元 | 10 | 10 |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 完善医院检查和治疗体系为 医院开展微创手术和提供优 质的康复治疗服务 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足临床日常和重点专科开 展治疗和检查的需求 | | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 设备使用人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | 2 | 使用未满一年，未做满意 度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |