项目支出绩效自评表

（	2022	年度）

| 项目名称 |  | 国际展览中心新馆方舱医院开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱开胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911676414 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1981.547416 | 1188.9285 |  | 1188.9285 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1981.547416 | 1188.9285 |  | 1188.9285 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据市政府统筹安排，贯彻落实北京市疫情防控领导小组工作部署，具备按2个建制单元（每建制单元1000张轻症床位）2000张床四周所需医疗设备、试剂耗材、信息化设备、后勤物资保障能力。 |  |  |  |  |  | 已按照疫情防控要求,新国展方舱所需医疗设备、试剂耗材、信息化设备、后勤物资,方舱具备疫情防控保障能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 轻症床位 |  |  | 2000床位 | 实际2000床位 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量结果符合疫情防控相关要求 |  |  | 定性优秀 | 建设质量结果100%符合疫情防控相关要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 确保实现能力提升 |  |  | ≥1年 | 100% | 10 | 8 | 根据北京市疫情防控领导小组要求,方舱医院统一关闭,使用期限未到1年。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1981.547416万元 | 财政实际拨付并支出首款1188.9285万元 | 20 | 15 | 已完成项目首款支付1188.9285万元,尾款待评审后申请。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我市疫情防控轻症放舱医院要求 |  |  | 定性优秀 | 100%满足我市疫情防控方舱医院要求 | 20 | 15 | 方舱医院建成不久后,根据北京市疫情防控领导小组要求,方舱医院统一关闭。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及使用方满意度 |  |  | 定性优秀 | 根据北京市疫情防控领导小组要求,方舱医院统一关闭。未做满意度调查。 | 10 | 5 | 方舱医院建成不久后,根据北京市疫情防控领导小组要求,方舱医院统一关闭。未做满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |