项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣武医院临床教学设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 首都医科大学宣武医院 | | |
| 项目负责人 | | 吴航 | | | | 联系电话 | | 83198353 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1690.5 | 1354.5 | 1354.3 | | 10 | 99.99% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1690.5 | 1354.5 | 1354.3 | | 10 | 99.99% | 9.9 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：通过购置乳房病变活检仿真模拟操作教学系统等27台/套设备，完成设备采购流程、并对设备进行安装调试进而达到应用条件，尝试依托相关设备建立临床技能训练课程，增强学科建设，促进教学质量提升。完善医院临床教学设备体系建设，健全医学培训覆盖范围，为医院进行针对各阶段医学生及临床医师的临床技能教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体教学水平。 | | | | | 完成设备采购、并对设备进行安装调试进而达到应用条件，建立了临床 技能训练课程，增强学科建设，促进教学质量提升。完善医院临床教学 设备体系建设，健全医学培训覆盖范围，为医院进行针对各阶段医学生 及临床医师的临床技能教学提供有效的硬件条件保障，促进医学人才培 养体系建设，强化医学人才培养，健全学科师资队伍的结构，提高医学 人才培养质量，进而提升医疗安全质量，保障人民健康，提升医院整体 教学水平。设备安装时间不足3年，将继续加强培训组织安排。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | 2022年6月 | 2022年6月 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 完成招标签订合同及款项支付 | | 2022年8月 | 2022年12月 | 15 | 14 | 受疫情影响，招标工作于2022年12月完成 | |
| 时效指标 | 完成项目验收 | | 2022年12月 | 设备2023年4月通过医院相关科室验收，验收合格率100% | 15 | 14 | 受疫情影响，当年未安装试运行。 | |
| 数量指标 | 购置设备数量 | | 27台（套） | 27台（套） | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 1354.5万 | 按中标金额实际支付1354.3万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障临床教学工作正常运转，设备在教学可发挥实际作用，切实有效提升临床教学和科研水平 | | 保障临床教学工作正常运转，设备在教学可发挥实际作用，切实有效提升临床教学和科研水平 | 保障临床教学工作正常运转，设备在教学可发挥实际作用，切实有效提升临床教学和科研水平 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 满足医疗人员提升医学及相关专业能力等方面的需求 | | 满足医疗人员提升医学及相关专业能力等方面的需求 | 满足医疗人员提升医学及相关专业能力等方面的需求 | 5 | 5 |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | | 设备使用人员满意度达90% | 95% | 5 | 3 | 设备使用未满1年，尚未做满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.9 |  | |