项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣武医院人才培养（第四期登峰） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 首都医科大学宣武医院 | | |
| 项目负责人 | | 罗涛 | | | | 联系电话 | | 83923052 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预 算数 |  | 全年 执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 55.64 | 55.64 | 0 | | 10 | 0.00% | 0.00 |
| 其中：当年财政 拨款 | | 55.64 | 55.64 | 0 | | 10 | 0.00% | 0.00 |
| 上年结转资 金 | | 0 |  | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 其他资金 | | 0 |  | 0 | | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、将神经免疫中心和医工结合超早期功能重建单元继续升级，以满足日 益增长的临床和科研需求。  2. 在现有的各病种数据库的基础上，完成缺血性脑血管病科研型临床资 料数据库、影像库、生物样本库的改进，做到录入、更新便捷，多方多 点共享。实现目前病例资料的完整录入。在原显微训练班和介入技术培 训班的基础上，整合临床和实验室资源，建立层次进阶的脑血管病外科 临床技能培训中心。梯队中各层人员有计划进入培训计划中，进行学习 和补习。  3. 对国际认知障碍疾病领域的研究关键点及难点进行系统性分析；按照 国际标准收集保存患者临床资料与生物标本，建立标准化临床标本库和 临床队列；完善阿尔茨海默病发病机制研究平台，与领先团队建立合作 关系。 | | | | | 1、对神经免疫中心和医工结合超早期功能重建单元进行了升级改造，引进了多名临床与基 础科研的专业人才，与北京脑科学与类脑研究中心、中国疾病预防控制中心等机构合作; 2、确定“痴呆危险因素识别实现早期预防、生物标记物研发推动早期诊断、致病机制研究 探索干预新方法”三位一体的痴呆防治系统研究思路;构建临床研究路径和优化研究平台， 建立标准化临床标本库和临床队列;建立完善的阿尔茨海默病发病机制研究平台; 3、完善了颅内动脉狭窄、颈动脉狭窄、急性卒中等多种缺血性脑血管病常规的临床资料及 影像资料录入电子化平台搭建和标准收集。同时，对于相关生物样本，包括血清、斑块、 血栓等方面，进行了常规标准化采集和电子化信息管理。正在筹建基于影像评估的corelab 影像平台，以及临床自动化信息管理平台。 团队作为牵头单位，承担了国家卫生健康委能力建设和继续教育中心神经介入进修培训项 目的开展，同时也是首批国家级基地之一。在此项目的基础上，逐步完善了脑血管病外科 临床技能培训中心建设，继续组织举办了国家级、省市级的学习班，完善了理论培训和实 操培训的大纲。 积极开展了新技术和新业务，包括导航微导管的研发和临床验证，新型国产颈动脉支架的 临床验证以及冲击波球囊的新技术应用等。不断地促进科研项目向临床应用的转化。 对目前的临床研究体系进行了回顾整理，在现有临床研究的基础上，针对领域内的重大基 础研究、临床研究和创新转化研究进行了布局规划。积极筹备“十四五”国家重点研发项 目的申报工作。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展课题研究 | | 2项 | 2项 | 10 | 10 |  | |
| 发表论文 | | ≥12篇 | 14篇 | 10 | 10 |  | |
| 申请专利 | | ≥2项 | 2项 | 10 | 10 |  | |
| 培养研究生 | | ≥6名 | 7名 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 发表中文核心期刊论 文 | | ≥2篇 | 2篇 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目经费完成支付 | | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 对国际认知障碍疾病 领域的研究关键点及 难点进行系统性分析 | | 1项 | 1项 | 15 | 15 |  | |
| 完善阿尔茨海默病发 病机制研究平台，与 领先团队建立合作关 系 | | 1项 | 1项 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.00 |  | |