| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣武医院中医药服务能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲淼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83198420 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31 | 31 |  | 31 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31 | 31 |  | 31 |  | — |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.充分利用中医整体观思维，结合现代医学研究成果，丰富中医药诊治思路和技能，提升大面积脑梗死、脑出血等急危重症及神经免疫病、神经变性病等疑难病例的能力，增强专科综合服务能力和水平；2. 进行中医药治疗脑血管病、神经变性病临床疗效研究，并通过代谢组学、细胞因子、影像学及菌群组技术，探索实用性的中医药诊疗方案及机制靶点，筛选有效药物并开发推广，提高临床诊疗水平；3.加强专科团队建设，以国家名老中医工作室、国家名老中医药专家继承工作项目、青年岐黄学者项目等为依托，以中医思维、实践能力、中医临床疗效等为培养方向，培养中医理论功底深厚、临床业务能力突出、创新能力较强的专科骨干人才队伍；4.在华北地区发挥辐射带动作用，加强对华北地区医疗机构脑病专科的指导及经验推广，促进华北区域脑病中医专科诊疗能力的整体提升，争取逐步达到国内引领地位。 2.第七批全国老中医药专家传承：通过跟师学习、临床（实践）和理论学习，较好地继承掌握老中医专家学术思想、临床经验与技术专长，提高中医临床诊疗（中药实践技能）水平；遵循中医药学术特点和发展规律，在继承指导老师学术经验的基础上，在本学科领域提出创新见解或观点。 |  |  |  |  |  | 总体目标已完成。1.对大面积脑梗死、脑出血等急危重症及神经免疫病、神经变性病等疑难病例进行总结，出版专著1部，撰写共识2项，增强了专科综合服务能力和水平；2. 对脑血管病、神经变性病进行了代谢组学、细胞因子、影像学及菌群组技术，完成了机制研究，并撰写论文；3.加强了专科团队建设，建立了创新能力较强的专科骨干人才队伍；4.加强对华北地区医疗机构脑病专科的指导及经验推广，促进华北区域脑病中医专科诊疗能力整体提升，达到国内引领地位。 5.第七批全国老中医药专家传承：通过跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承掌握老中医专家学术思想、临床经验与技术专长，第七批全国老中医药专家传承项目撰写临床医案≥20篇；高质量完成第七批全国老中医药专家传承项目临床医案撰写。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中西医专科年平均出院人数 |  |  | ≥800人 | 760人 | 10 |  | 8 |  | 疫情影响住院人数 |  |
|  |  |  | 第七批全国老中医药专家传承项目撰写临床医案 |  |  | ≥20篇 | 30篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 同期中医药治疗比例 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 第七批全国老中医药专家传承项目临床医案撰写质量 |  |  | 优良 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 中医药治疗好转率 |  |  | ≥90% | 92% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第七批全国老中医药专家传承项目临床医案完成时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 专科床位使用率 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专科平均住院日 |  |  | ≤10天 | 9.8天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 |  |  | 31万 | 31万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培养中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才 |  |  | 优良 | 优良 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 中西医脑病诊疗技术全国培训 |  |  | 1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者临床满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |