| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王古岩、金子兵、陈晓红 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 58265710 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 464.7415 | 451.2055 |  | 450.935628 | 10 | 99.94% |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 464.7415 | 451.2055 |  | 450.935628 | 10 | 99.94% |  | 10 |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.北京学者（2022年）项目期目标：2022年200万元，进一步拓展研究的广度和深度，促进鼻科、内分泌学科发展，保持学科的引领性 年度目标：提升诊疗能力，通过技术推广扩大科室和学科影响力，国内外学术交流、发表论文、申请专利、培养人才。 2、青年北京学者（2019-2023年及2021-2025年）项目期目标：2022年160万元，针对慢性鼻窦炎、干眼的发病机制、精确分型、无创诊断以及治疗策略等方面进行多维度、深入、系统的研究。 年度目标：提升诊疗能力，通过技术推广扩大科室和学科影响力，国内外学术交流、发表论文、培养人才。 3、使命计划（2020-2025年）项目期目标：进一步开展糖尿病的基因诊断与治疗研究，肾素血管紧张素系统与糖尿病的研究，以及北京社区糖尿病研究。 年度目标：2022年金额30.006万元，开展糖尿病诊断与治疗研究，重点培养1-2优秀青年骨干。 4、登峰计划（2022-2023年）项目期目标：通过对眼肿瘤眼眶病相关疾病、头颈肿瘤、鼻窦炎、小儿肿瘤等研究，提升学科知名度，促进人才培养。 年度目标：2022年金额56.8655万元，提升诊疗能力，通过技术推广扩大科室和学科影响力，国内外学术交流、发表论文、申请专利、培养人才。 5、青苗计划（2022-2023）项目期目标：扶持培养青年人才，通过多项扶持举措，为市属医院青年人才的成长搭建发展平台，培养一批基础扎实、技术领先、德才兼备、勇于创新的青年人才队伍，为市属医院跨越发展储备人才资源和后备力量。年度目标：2022年金额17.87万元，推广扩大科室和学科影响力，培养青年人才。" |  |  |  |  |  |  | 1.北京学者（2022年）年度目标完成200万元：提升诊疗能力，通过技术推广扩大科室和学科影响力，国内外学术交流、发表论文、申请专利、培养人才。 2、青年北京学者2022年完成160万元，提升诊疗能力，通过技术推广扩大科室和学科影响力，国内外学术交流、发表论文、培养人才。 3、使命计划2022年完成金额16.47万元，开展糖尿病诊断与治疗研究，重点培养1-2优秀青年骨干。 4、登峰计划2022年完成金额56.86万元，提升诊疗能力，通过技术推广扩大科室和学科影响力，国内外学术交流、发表论文、申请专利、培养人才。 5、青苗计划2022年完成金额17.60万元，推广扩大科室和学科影响力，培养青年人才。" |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表SCI论文 |  |  |  | 20篇 | 20篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发表英文综述 |  |  |  | 8篇 | 8篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培养博士生、硕士生名 |  |  |  | 30名 | 30名 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文 |  |  |  | SCI论文及核心期刊 | SCI论文及核心期刊 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培养人才 |  |  |  | 领军型人才 | 领军型人才 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1、北京学者：收集病例、开展研究、跟踪随访、完成小檗碱对KCNH6钾通道的作用实验。 2、青年北京学者：推进鼻窦炎、干眼发病机制实验 3、使命计划：在社区糖尿病防治，糖尿病易感基因研究等方面发表高水平的SCI论文1篇 4、登峰：完成相关实验" |  |  |  | 2022.06 | 2022.06 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完善数据收集及分析结果产出 |  |  |  | 2022.12 | 2022.12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算项目控制数 |  |  |  | 451.2055万元 | 450.935628万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 技术推广受众人数、推进鼻窦炎、干眼发病机制实验、开展糖尿病诊断与治疗研究方案，降低发病率。 |  |  | 推广受众人数1000人、有效降低发病率 | 推广受众人数1000人、有效降低发病率 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者对诊疗满意度 |  |  |  | >95% | >95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受训的基层医生满意度 |  |  |  | >95% | >95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |