| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院人才培养（第四期登峰） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市人才局、北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王古岩、金子兵、陈晓红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-58265710 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 |  | 60 | 59.925167 |  | 10 |  | 99.88% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 |  | 60 | 59.925167 |  | 10 |  | 99.88% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 优化、创新和规范五官科手术麻醉的气道和循环管理技术，使同仁麻醉科成为全国五官科麻醉的标杆，提升同仁麻醉在全国的学科地位和影响力；进一步从临床出发研究围术期肾脏、肺脏、气道和脑保护机制，形成特色理论，指导临床工作；提高团队整体危重症患者的救治能力，尤其是心脏病患者的五官科手术麻醉及困难气道的处理。 黄斑疾病是全球致盲的最主要原因之一，在老龄化加剧的情况下此类疾病的发病率逐渐增高，成为各个国家最受关注的重大致盲眼病。由于黄斑区的视锥细胞是负责中心视力、明视力和颜色视力的关键源头神经元，在各类黄斑疾病中视锥细胞发生变性凋亡将直接导致中心视力、昼间视力障碍和色觉问题。然而，当前临床上缺乏有效治疗手段，其主要瓶颈：（1）缺少严格模拟人类视网膜的疾病模型。当前广泛应用于基础研究的动物主要依赖啮齿类动物，而其没有黄斑结构且视锥细胞分布不集中，与人类视网膜结构和功能差异过大；（2）通过干细胞分化视锥细胞的效率仍然偏低，不足以获得足够细胞量；（3）移植后极难整合和长期存活，难以促使真正的功能再生。因此本项目拟建立非人灵长类黄斑变性疾病模型，采用多能干细胞分化为视锥细胞及其前体细胞富集的视网膜类器官，移植分化的视锥及其前体细胞实现黄斑再生。通过外源性移植视锥及其前体细胞实现再生黄斑，对于原发及继发性黄斑致盲眼病的治疗具有重要价值。优化、创新和规范五官科手术麻醉的气道和循环管理技术，使同仁麻醉科成为全国五官科麻醉的标杆，提升同仁麻醉在全国的学科地位和影响力；进一步从临床出发研究围术期肾脏、肺脏、气道和脑保护机制，形成特色理论，指导临床工作；提高团队整体危重症患者的救治能力，尤其是心脏病患者的五官科手术麻醉及困难气道的处理。 作为北京市和全国耳鼻咽喉头颈外科的临床、教学及科研中心之一，不断加强内涵建设，提升医疗品质，探索研究本学科领域内重大常见疾病诊断与治疗，从源头上降低疾病的发病率、致残率。在医疗、科研、人才培养方面不断努力，使头颈外科成为我国及北京市头颈部疾病的重要的诊疗中心及与国际接轨的良好平台之一。着力加注重科研及人才培养，注重青年医师及中坚力量的临床技能的提高，科研临床相结合，培养更为严谨敏锐地科研思维能力，在与国内较高水平团队进行合作交流的基础上，加强与国际合作交流，使手术技能、临床诊疗思维及科研水平进一步提高。 |  |  |  |  |  | 各项目已完成，作为北京市和全国耳鼻咽喉头颈外科的临床、教学及科研中心之一，不断加强内涵建设，提升医疗品质，探索研究本学科领域内重大常见疾病诊断与治疗，从源头上降低疾病的发病率、致残率。在医疗、科研、人才培养方面不断努力，使头颈外科成为我国及北京市头颈部疾病的重要的诊疗中心及与国际接轨的良好平台之一。着力加注重科研及人才培养，注重青年医师及中坚力量的临床技能的提高，科研临床相结合，培养更为严谨敏锐地科研思维能力，在与国内较高水平团队进行合作交流的基础上，加强与国际合作交流，使手术技能、临床诊疗思维及科研水平进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表SCI论文 |  | 3-6篇 |  | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发表英文综述 |  | 1-5篇 |  | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培养博士生、硕士生名 |  | 博士生3-4名；硕士生1-3名 |  | 博士3 硕士3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文 |  | SCI论文及核心期刊 |  | 26 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培养人才 |  | 领军型人才 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作；实施肺脏保护、五官科日间手术麻醉相关临床课题。 |  | 12月 |  | 符合预期进度 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立1种黄斑变性非人灵长类模型并完成表型验证，建立视锥细胞富集的多能干细胞来源的视网膜类器官分化方法完善医疗工作制度及流程，发现目前存在的不足，制定整改方案。 |  | 12月 |  | 符合预期进度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对现有的研究课题，在相应的研究成果基础之上进行连续的深入研究。制定学科中不同人员中、长期培养计划。 |  | 12月 |  | 符合预期进度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目控制数 |  | 项目预算控制数60万元 |  | 实际执行59.925167万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 利用研究成果使患者临床医疗获益 |  |  | 不低于90% |  | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 临床相关疑难复杂患者的就医及麻醉保障方面 |  |  | 得到保障 |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相关临床医生及研究生专业能力提升需求 |  |  | 得到提升 |  | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 专家共识及技术规范在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | 持续发挥作用 |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立黄斑变性非人灵长类模型 |  |  | 成功建立 |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立视锥细胞富集的多能干细胞来源的视网膜类器官分化方法； 专家共识及技术规范在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | 成功建立 |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年门诊量 |  |  | 不低于2600人次 |  | 2831 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年手术量 |  |  | 不低于450台 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年疑难病例诊治量 |  |  | 不低于150人次 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者对诊疗的满意度 |  | 不低于95% |  | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受训的基层医生满意度 |  | 不低于95% |  | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |