| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院人才培养（第七期青苗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴媛媛 |  |  |  | 联系电话 | 58265741 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21 | 21 | 20.9946 | 10 |  |  | 99.97% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21 | 21 | 20.9946 | 10 |  |  | 99.97% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | % | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 扶持培养青年人才，通过多项扶持举措，为市属医院青年人才的成长搭建发展平台，培养一批基础扎实、技术领先、德才兼备、勇于创新的青年人才队伍，为市属医院跨越发展储备人才资源和后备力量。 |  |  |  |  | 扶持培养青年人才，通过多项扶持举措，为市属医院青年人才的成长搭建发展平台，培养一批基础扎实、技术领先、德才兼备、勇于创新的青年人才队伍，为市属医院跨越发展储备人才资源和后备力量。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表SCI及核心期刊论文 |  | 发表SCI论文6篇， 核心期刊论文4-5篇 | 发表SCI论文4篇， 核心期刊论文4篇 |  | 15 | 12 | 有两篇SCI尚在修回过程中，将后于23年见刊 |  |
|  |  | 质量指标 | 培养人才 |  | 3-6名 | 4名 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培养青年人才队伍 |  | 培养完成青年人才 | 培养完成青年人才 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 会议费、专家及临时人员聘用劳务、翻译服务费等。 |  | 21万元 | 20.9946万元 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过优化诊疗方案，节约患者疾病诊疗花费。通过技术成果转化，获得〉成果效益。 |  | 获得大于成果效益 | 获得大于成果效益 |  | 25 | 25 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者对诊疗的满意度、受训的基层医生满意度。 |  | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |