| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨晓宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58268390 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1413.50 | 1413.50 |  | 1413.50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1413.50 | 1413.50 |  | 1413.50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2022-2023年）： 伴随医院南区二期建设与发展，未来医院发展重心南移，从医院的实际出发，确定配置原则：以保障医院基本运行要求，完善设备配置，查漏补缺。 1.考虑医院整体资产情况，完善学科设备配置； 2.加强设备配置与绩效挂钩，进一步优化绩效管理； 3.不断提升学科建设，支持新开展的特色诊疗单元的发展，偏重多中心建设的设备需求； 4.支持学科顶尖人才培养和发展； 5.不断改善和完善医院现有的医疗和科研环境，提升学科建设； 6.重点要提高医院医疗服务水平、医疗质量和患者满意度；项目总金额2827万元。 年度目标：2022年度项目金额1413.5万元，按计划完成设备购置相关工作。按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作. |  |  |  |  |  | 完成年度目标：2022年度按计划完成设备购置相关工作。按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备超声眼科乳化治疗仪等 |  |  | 20台/套 |  | 20台/套 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量均符合SFDA标准、设备验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购物品到位时间 |  |  | 2022.12 |  | 2022.12 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2022.5 |  | 2022.5 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2023.4 |  | 2023.4 |  | 5 | 4 | 一台设备未验收完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1413.50万元 |  | 1413.50万元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  |  | 95% |  | 95% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 医疗人员对新设备及时掌握使用；工程技术人员加强设备运维培训和业务学习。 |  |  | 良好 |  | 良好 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 区域手术量提升 |  |  | 90% |  | 90% |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医技人员满意度 |  |  | 90% |  | 90% |  | 10 | 9 | 提高医技人员满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |