| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院医用设备购置（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨晓宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 58268390 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 290.34 | 290.34 |  | 290.34 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 290.34 | 290.34 |  | 290.34 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 伴随医院南区二期建设与发展，未来医院发展重心南移，从医院的实际出发，确定配置原则：以保障医院基本运行要求，完善设备配置，查漏补缺。 1.考虑医院整体资产情况，完善学科设备配置； 2.加强设备配置与绩效挂钩，进一步优化绩效管理； 3.不断提升学科建设，支持新开展的特色诊疗单元的发展，偏重多中心建设的设备需求； 4.支持学科顶尖人才培养和发展； 5.不断改善和完善医院现有的医疗和科研环境，提升学科建设； 6.重点要提高医院医疗服务水平、医疗质量和患者满意度； 项目总金额2823.78万元，申请尾款290.34万元（国产） |  |  |  |  |  | 完成年度目标：按计划完成设备购置相关工作。按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备电动手术台等 |  |  | 19台/套 | 19台/套 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量均符合SFDA标准、设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购物品到位时间 |  |  | 2022.12 | 2022.12 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2022.11 | 2022.11 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2022.12 | 2023.4 |  | 5 | 4 |  | 因疫情原因 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 290.34万元 | 290.34 万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 区域诊疗服务能能力得到提升 |  |  | 中高低 | 高 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗人员和相关技术人员专业能力提升等方面的需求提升 |  |  | 中高低 | 高 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医技人员满意度 |  |  | 95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |