| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林思宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 58267171 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1596.90 | 1420.30 4.90000 |  | 1420.26 0000 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1596.90 000 | 1420.30 |  | 1420.26 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置临床教学设备，完善医院临床教学设备体系建设，为医院各专业教学提供教学资源与教学设备等条件保障，提高教学质量，提升医院整体教学水平，为培养各类各层次优秀医学人才奠定基础，2022年采购的教学设备完成支付。 |  |  |  |  |  | 通过购置临床教学设备，完善医院临床教学设备体系建设，为医院各专业教学提供教学资源与教学设备等条件保障，提高教学质量，提升医院整体教学水平，为培养各类各层次优秀医学人才奠定基础，2022年采购的教学设备完成支付。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置教育用眼外科模拟器等设备 |  |  | 51项233件设备 | 51项233件设备 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量均符合SFDA标准、设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购设备到位时间 |  |  | 2022.12 | 2023.04 | 10 | 9 |  | 因疫情原因 |  |
|  |  |  | 完成支付进度 |  |  | 2022.11. | 2022.11 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1420.30万元 | 1420.26万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 教学设备使用率 |  |  | 本年度采购的教学设备使用率≥90% | 本年度采购的教学设备使用率≥90% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 教学设备使用满足教学需求 |  |  | 提高教学效果 | 提高教学效果 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教学设备使用年限 |  |  | 8年 | 8年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生对设备使用满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |