| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 科技处 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴媛媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58265741 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 114.3700000 | 114.370000 |  | 114.369927 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.3700000 | 114.370000 |  | 114.369927 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：（2021年—2023年）：解决严重影响北京市居民健康常见、多发和疑难危重疾病的临床研究上取得突破性进展，形成一批诊疗新技术、新方案和新成果，实现重点领域跨越发展，提升重点专业建设水平，显著提升临床研究水平和医疗服务能力，开展和重点医学专业建设和临床技术创新。 年度目标：完成病例收集，整理收集数据，完成文章撰写和投稿。进行术后患者随访，培养博士生及硕士生完成毕业论文。 |  |  |  |  |  | 项目期目标：（2021年—2023年）：解决严重影响北京市居民健康常见、多发和疑难危重疾病的临床研究上取得突破性进展，形成一批诊疗新技术、新方案和新成果，实现重点领域跨越发展，提升重点专业建设水平，显著提升临床研究水平和医疗服务能力，开展和重点医学专业建设和临床技术创新。 年度目标：完成病例收集，整理收集数据，完成文章撰写和投稿。进行术后患者随访，培养博士生及硕士生完成毕业论文。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文章发表 |  |  | 10篇 | 42篇 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 开发新技术、申请专利 |  |  | 2项 | 4项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 著作/指南/规范 |  |  | 2篇 | 2篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表影响因子 |  |  | SCI、核心期刊 | SCI、核心期刊 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 著作/指南/规范 |  |  | 形成教材 | 形成教材 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作。2.重点医学专业：完成方案制定和数据收集。 |  |  | 2022、06 | 2022、06 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成部分数据收集及整理，为文章，著作，发表。申请专利，提供数据支撑。 |  |  | 2022、12 | 2022、12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算项目控制数 |  |  | 114.37万元 | 114.369927万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高斜视筛查精确度 |  |  | 10% | 10% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果利用率 |  |  | 60% | 60% | 5 |  | 4 |  | 提高研究成果利用率 |  |
|  |  |  | 培养后备人才 |  |  | 8 | 8 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与研究者满意度、患者满意度 |  |  | >90 | >90 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |