| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院临床教学学生宿舍租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林思宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58267171 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 499.200000 | 499.200000 |  | 499.200000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 499.200000 | 499.200000 |  | 499.200000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顺利租用北京亦庄经济技术开发区康定街18号院永康公寓4号楼1层-4层作为学生宿舍使用，保障在管学生住宿需要。现有住宿人员：首都医科大学本专科生213人，研究生264人，在我院规培住院医师43人。2022年首都医科大学计划下临床学习人数2019长学制四班33人（男15人，女18人），2019五年临床二班43人（男18人，女25人），2019眼视光医学29人（男7人，女22人），2019四年制听力17人（男6 人，女11人）共计122人，我院床位使用率，周转率常年保持在95%-100%。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按期支付全部房屋租金，100%保障了学生住宿相关工作，得到师生一致认可。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 住宿租用房间数量 |  |  | 130间 | 130间 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 解决住宿人数 |  |  | 520人 | 520人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 租用公寓符合国家学生宿舍质量标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2022/1/1完成 | 2022/1/1完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 签订合同 |  |  | 2022/3/1完成 | 2022/4/1完成 | 10 |  | 9 |  | 因疫情因素晚签合同一个月 |  |
|  |  |  | 租金支付 |  |  | 2022/7月完成 | 2022/510完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 控制在499.20万元内 | 控制在499.20万元内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 租金利用率和使用效益 |  |  | 租金使用率/租金效益100% | 租金使用率/租金效益100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动社会行业发展方面 |  |  | 租用学生宿舍提供宿管结业岗位6人 | 租用学生宿舍提供宿管结业岗位6人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 管理教师满意度 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | 95% | 91.81% | 5 |  | 4 |  | 学生满意度未达到预期，主要存在疫情管控期间物业限制学生出行 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |