| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院中医药服务能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 廉海红、邱礼新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13521452717 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13 |  | 13 | 12.999879 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 |  | 13 | 12.999879 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度预期目标主要有：完成工作室办公硬件购置，建设对外网站、梳理诊疗方案、发表学术论文、培养合格传承人提供工作室对患者服务的满意率。 |  |  |  |  |  | 本项目已完成5台电脑设备购置。3间专家示教室建设已获审批。购置了4件工作室展示柜，用于展示名老中医药专家资料。我团队已在全国名老中医药专家传承工作室信息网络平台上传30份临床医案。已发表2篇核心期刊，并见刊。已形成1个诊疗方案（过敏性鼻炎诊疗方案）。我们初步筛选了支楠主任的1个经验方，为院内制剂的研发奠定了基础。目前已培养7名学术人才，其中副高以上4名，中级职称2名，初级职称1名，其中1名已副高晋升正高。接收外单位进修人员5名等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑设备 |  | 8台（套） |  | 购置5台电脑， | 10 |  | 9 |  | 按照实际需求采购 |  |
|  |  |  | 专家示教室 |  | 完成3间专家示教室建设 |  | 同意建设3间专家示教室 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 上传临床医案 |  | 全国名老中医药专家传承工作室信息网络平台上传不少于30份临床医案（30篇10分，20-29篇8分，10-19篇5分，5-9篇3分，<5篇不得分） |  | 全国名老中医药专家传承工作室信息网络平台上传医案共计30篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工作室网站 |  | 完成工作室网站建设可对外发布信息 |  | 已完成工作室网站建设 | 5 |  | 4 |  | 已发布信息，仍需进一步完善 |  |
|  |  |  | 构建数据库 |  | 构建数据库，用于收集整理名老中医药专家的典型医案（教案）、处方等原始资料，以及开展传承工作过程中的跟师笔记、跟师医案、读书临证心得等相关资料，不少于20份。 |  | 已构建支楠工作室数据库，上传原始资料20份。 | 5 |  | 4 |  | 数据库尚需进一步归纳整理，便于检索。 |  |
|  |  | 质量指标 | 人才培养合格率 |  | 重点培养传承团队中名副高以上职称中医药人员和2名中级职称中医药人员。 |  | 目前已培养7名学术人才，其中副高以上4名，中级职称2名，初级职称1名，其中1名已副高晋升正高。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表 |  | 核心期刊1-2篇 |  | 发表学术论文2篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 诊疗方案 |  | 总结研究名老中医药专家擅治1个常见病、疑难病的诊疗经验和学术思想，形成1个诊疗方案 |  | 制定了1个常见、疑难病诊疗方案（过敏性鼻炎诊疗方案） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 制定各项管理制度 |  | 制定工作室日常管理、学习培训、跟师带教、资料收集整理、信息资料上传、经费使用管理及监控等方面的制度。 |  | 为确保工作室正常科学地运作，我们制定了一下相关制度：《支楠全国名老中医药专家传承工作室日常管理制度》、《跟师带教制度》、《资料收集整理制度》、《网站、数据库建设及网络信息上传制度》、《经费使用管理及监控制度》、《学习培训制度》。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 院内制剂 |  | 选支楠老师经验方1个，准备研制院内制剂。 |  | 我们初步筛选了支楠主任的1个经验方，为院内制剂的研发奠定了基础。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时完成率 |  | 及时完成率 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数13万元 |  | 13万元 |  | 12.999879万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高学员临床诊疗能力 |  | 提高学员临床诊疗能力 |  | 学员临床能力得到显著提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 推广中医药传承 |  | 推广中医药传承 |  | - 支楠获“首都中医为民办实事榜样人物”“杏林耕耘50年表彰”。 - 以支楠主任学术思想、医德医风为中心，在廉海红主任的领导下，工作室成员参与了“中医药管理局2022年健康乡村项目”，对中医药的推广和传承有一定促进作用。 - 工作室成员高寅丽、王靓是北京市中医管理局“双百工程”第六批师承指导老师支楠教授学术继承人。 | 5 |  | 4 |  | 尚需培养更多中医药优秀人才 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 接受进修情况 |  | 接受2名外单位进修人员 |  | 接收外单位进修人员5名 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  | 提高患者满意度 |  | 患者满意度得到有效提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 |  | 学员满意度＞95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |