| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院改革、规划基本建设及医疗合作管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 樊世民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83970845 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 112.7200 | 112.7200 |  | 109.6028 |  | 10 |  | 97.23% |  | 9.723 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.7200 | 112.7200 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成市医院管理中心“十四五”规划实施情况综合评价工作；完成市属医院综合改革监测及效果评估工作；完成市属医院在建项目实施和资金使用情况检查及基本建设项目评估论证工作；完成市属医疗合作综合评价及大数据分析；制定市属医院新院区后评价机制；制定高质量发展路径与评价指标、品牌提升路径、医联体建设模式；对市属医院综合改革情况、规划、基本建设及医疗合作等工作进行现场督导检查、座谈研讨、评价评审等。 |  |  |  |  |  | 完成市医院管理中心“十四五”规划实施情况年度综合评价；继续开展市属医院综合改革监测及效果评估并形成报告；组织两家委托单位继续开展市属医院在建项目实施和资金使用情况检查，并按季度出具检查报告；继续组织第三方开展重大疏解建设项目的前期评估论证；完成市属医疗合作综合评价；组织完成天坛医院新院区后评价并制定后评价机制；完成高质量发展路径与评价指标、品牌提升路径、医联体建设模式研究。同时继续组织对市属医院规划、基本建设及医疗合作等工作进行现场督导检查、座谈研讨、评价评审等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成后评价制度制定 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成报告份数 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织召开会议次数、参加人数 |  |  | 10 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成调研次数、参加人数1 |  |  | 16 | 25 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成基本建设项目评审会议次数 |  |  | 10 | 11 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调研形式及内容适用性 |  |  | ≥90% | 符合年度指标要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成后评价质量 |  |  | 后评价内容完整、符合要求 | 完成后评价报告及制度制定 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成报告的质量 |  |  | 报告内容全面、合理，符合研究报告的要求 | 报告内容符合要求 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 召开进度汇报会议 |  |  | 8月 | 按时开展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展调研、起草报告、评审等工作 |  |  | 6月 | 按时开展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成研究方案制定和前期准备等工作 |  |  | 12月 | 按时开展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 相关报告通过市医管中心验收；完成预定基本建设项目评审工作 |  |  | 12月 | 按时开展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成初步研究报告部分建设项目完成评审 |  |  | 10月 | 按时开展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 112.72 | 109.6028 | 10 |  | 9.723 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升医院发展水平 |  |  | 实现为市属医院改革提供政策建议；为市属医院医疗合作项目管理工作提供指导依据。 | 能指导医院加强管理，促进医院健康发展 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 提升医院诊疗环境 |  |  | 通过专家评审论证，提升医院规划设计水平 | 能提高医院规划设计水平 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升规范化水平 |  |  | 提升医院管理规范化水平 | 能提高管理规范化水平 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医院满意度 |  |  | ≥85% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 89.72 |  |  |  |