| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗质量与疫情防控能力持续改进与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 龚文涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83970856 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 103.84 | 103.84 |  | 103.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了进一步提高市属医院医疗服务及质量水平，保障人民健康。根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市医院管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕33号）的分工要求，我处拟对市属医院医疗、护理、院感、疾控、纠纷、病案、行风等各部门工作开展规范管理、督导检查等工作。工作内容主要包括召开年度工作会，部署2021年全年工作；探索医疗服务新模式，如门诊服务、医联体、知名专家团队、远程医疗、康复、对口支援等；开展医疗服务质量评价，如对市属医院医疗、病案、护理、院感、医疗相关内容进行评价，对市属医院重点科室如急诊等进行质量安全评价，对医院相关运行数据进行维护、统计、分析、评价及报告产出等；开展各项业务培训，提升医院各中层管理及临床部门的管理和业务水平，包括依法执业、医院管理工具使用、医疗纠纷处理、病案内涵质量书写等培训；开展疫情防控工作，处理突发公共卫生事件和其他医疗救治，如传染病防治的督导检查等；改善医疗服务行动效果评价；智慧医疗相关研究；其他临时性及新出现的各项业务工作。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：医疗运行报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：病案工作报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：智慧医疗相关研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：医疗纠纷分析报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：护理工作报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：院感工作报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成各项督导工作 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工作报告质量 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成各项工作检查，出具报告 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数内 |  |  | 103.842 | 103.842 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：门诊预约率 |  |  | ≥95% | 96.03% | 5 |  | 5 |  |  |  |