| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院成本管理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83970872 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1335.84 | 1045.44 |  | 1045.44 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1335.84 | 1045.44 |  | 1045.44 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 近年来，国家相继出台了一系列关于医药卫生体制改革与发展的决定、政策和办法，明确提出，通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。逐步建立以成本和收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制，理顺不同级别医疗机构间和医疗服务项目的比价关系。放开特需医疗服务和其他市场竞争比较充分、个性化需求比较强的医疗服务价格，由医疗机构自主制定。为了更好的为深化医药卫生体制改革提供医院成本数据支撑 2003-2020年市卫生健康委财务处、市医院管理中心财务预资产管理处和市财政局社保处先后共同组织实施了市属医院的科室成本、医疗服务项目成本、病种成本核算工作的试点、推广等工作，经过几年的推行，医院成本核算工作在满足医院内部自身经营分析和管理的同时，积累了宝贵的医疗成本数据信息。为了落实好每一项医改新政策，发挥医院成本数据在新医改过程中的支持作用，目前既具备财务数据相关知识又具备数据组合操作能力，同时还具备分析挖掘能力，可为医院提供管理建议及解决方案的人才机制还未形成；同时医院的人员编制相对紧缺，复合型工作以及专项人才需要内部逐步培养，周期也比较长，难以满足当前的需要。 |  |  |  |  |  | 组织实施了市属医院的科室成本、医疗服务项目成本、病种成本核算工作的试点、推广等工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成医院个数，科室成本数量 |  |  | 22 | 22 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成医院个数，病种成本数量 |  |  | 22 | 22 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成医院个数，项目成本数量 |  |  | 22 | 22 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据采集准确性 |  |  | 定性 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | ≤12月 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1335.84 | 1045.44 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高医院成本核算准确性 |  |  | 定性 | 好 | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |