| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院公众责任险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83970851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.611 | 49.611 |  | 49.61 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.611 | 49.611 |  | 49.61 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对22家医院在运营过程中发生意外事故造成第三者的人身伤亡和财产损失的予以适当补偿，进一步降低相应的意外事故风险，更好的保障患者权益。 |  |  |  |  |  | 在市属医院发生的意外事故得到妥善处理，更好的保障了患者权益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目实施满意度调查报告数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：22家市属医院保险保单数量 |  |  | 22 | 22 | 101 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：投保、理赔程序的合规性 |  |  | 好坏 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施满意度调查 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：22家市属医院保险保单 |  |  | 9 | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 49.611 | 49.6 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：对于化解患者意外事故纠纷方面 |  |  | 好坏 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对于降低意外事故风险方面 |  |  | 好坏 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：对于改善患者就医体验 |  |  | 好坏 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：完善市属医院服务体系建设 |  |  | 85 | 87 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院安全后勤规范化管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 基础运行处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市电力行业协会等 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83970851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.562329 | 61.562329 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.562329 | 61.562329 |  |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展市属医院安全评估、安全能力提升、安全应急能力建设、物业服务效果评价、基础运行设备全生命周期管理评估、基础运行绩效考核评价，以保障医管中心开展安全、后勤规范化管理工作，提升市属医院安全及后勤的专业化、规范化、精细化管理水平。 |  |  |  |  |  | 开展了市属医院用电安全评估、危化品安全能力提升、消防安全应急能力建设、保安服务效果评价、基础运行设备全生命周期管理评估、基础运行绩效考核评价，市属医院安全及后勤的专业化、规范化、精细化管理水平得到有效提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展安全应急能力建设 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成危险化学品安全管理培训 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成物业服务效果评价 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4:完成全年绩效考核评价报告数量 |  |  | 23 | 23 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成市属医院基础运行设备与安全隐患台账联动建设评价 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：完成市属医院安全评估 |  |  | 23 | 23 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：危险化学品安全培训内容科学有效 |  |  | 好坏 | 好 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市属医院物业服务评价报告内容全面有效 |  |  | 好坏 | 好 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：安全应急比武演练效果 |  |  | 好坏 | 好 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：绩效考核评价报告全面有效 |  |  | 好坏 | 好 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：安全评估报告全面有效 |  |  | 好坏 | 好 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：完成市属医院基础运行设备与安全隐患台账联动建设评价报告内容全面有效 |  |  | 好坏 | 好 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成基础运行绩效考核评价，并通过验收 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展安全评估形成安全评估报告 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成市属医院基础运行设备与安全隐患台账联动建设评价，并通过验收 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成危险化学品安全培训 |  |  | 12 |  | 5 |  | 5 |  | 因疫情原因延期至2023年 |  |
|  |  |  | 指标5：完成安全应急演练比武并形成评估报告 |  |  | 12 |  | 5 |  | 5 |  | 因疫情原因延期至2023年 |  |
|  |  |  | 指标6：完成物业服务效果评价，并通过验收 |  |  | 12 |  | 5 |  | 5 |  | 因疫情原因延期至2023年 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 61.562329 | 61.562329 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：完善市属医院后勤和安全的规范化、精细化管理体系，提升基础运行保障的管理水平，为市属医院医疗、教学、科研等工作的有序开展提供保障支持 |  |  | 好坏 | 好 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对提升市属医院安全应急能力方面，提高市属医院安全突发事件应对能力 |  |  | 好坏 | 好 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：对提升市属医院安全管理能力方面，提高市属医院安全管理能力和业务水平 |  |  | 好坏 | 好 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 对提升基础运行设备全生命周期管理水平方面 |  |  | 好坏 | 好 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |