| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医护能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 龚文涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83970856 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 92.3 | 92.3 |  | 92.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步提高市属医院医疗护理质量及服务水平，更好地保障人民健康。根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市医院管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕33号）的分工要求，拟对市属医院护理、院感等部门工作开展管理、督导、培训等相关工作。工作内容主要包括开展新入职护士规范化培训，完善护士毕业后教育，促进学校教育与临床护理的有效衔接，培养护士的临床思维模式，丰富专业知识，提高护士为患者实施基本医疗、护理照护的能力；组织国际护士节期间护理文化周系列活动，关心关爱广大护士，同时进一步诠释护理工作内涵、展示护理工作者形象、促进市属医院间相互学习提高、为百姓健康护航；开展感染相关物体表面检测，委托专业机构对医疗工作中高频接触表面进行抽样检测，发现院感管理的薄弱环节，并督促医院整改，保证医疗质量安全。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：护士节活动及相关影音资料 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成护士规范化培训人数 |  |  | 1000人 | 882人 | 15 |  | 13.23 |  | 新入职护士减少，导致受训人数减少 |  |
|  |  |  | 指标3：医院感染相关物体表面检测报告 |  |  | 22份 | 22份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工作报告质量 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成护士节培训及物表清洁消毒等相关工作 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成护士节活动 |  |  | 7月底前 | 7月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：护理人员培训通过率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市属医院满意率 |  |  | ≥90% | 94.35% | 10 |  | 10 |  |  |  |