| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院绩效考核工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李方亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83970826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.19 万元 | 24.37万元 |  | 24.37万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.19万元 | 24.37万元 |  | 24.37万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 始终坚持公益性方向，积极落实国家卫生健康委、市卫生健康委的相关工作要求，对市属公立医院开展绩效考核工作，重点对医疗服务质量、安全、效率、成本控制和社会满意度等方面进行考核，有效调动医务人员工作积极性，提高医院运营效率，全面提升市属医院综合管理的科学化、现代化水平。 |  |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 现场检查工作完成质量 |  |  | 完成质量较高 | 完成质量较高 | - 10 |  | - 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 开展市属医院绩效考核现场检查工作次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | - 20 |  | - 20 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 开展市属医院绩效考核总结及调研指导工作次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | - 20 |  | - 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤62.187万元 | 24.37万元 | - 10 |  | - 10 |  | 因疫情原因调整绩效考核方式，取消集中现场评价 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成1次现场检查工作 |  |  | 2022年12月底前 | 2022年9月30日 | - 0 |  | - 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成相关工作 |  |  | 2022年12月底前 | 2022年12月31日前 | - 20 |  | - 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对提升市属医院患者医疗质量安全及用药安全水平方面 |  |  | ≥90% | ≥90% | - 5 |  | - 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升市属医院患者医疗质量安全及用药安全水平 |  |  | 进一步提升安全水平 | 进一步提升安全水平 | - 5 |  | - 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |