附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预决算及资产管理工作 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市医院管理中心（本级）） | | | |
| 项目负责人 | | 侯常敏 | | | | | 联系电话 | | 55532442 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 248.317000 | 160.317467 | | 72.889467 | | 10 | | 45.46% | 4.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 248.317000 | 160.317467 | | 72.889467 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对医院所申报的高额自有资金的支出情况进行审核：出具审核意见；课题（规划）报告完成情况 | | | 1 | 14 | 10 | | 10 |  | |
| 全年资产处置（含报废、调拨、捐赠等形式）数量：全年通过论证处置医疗设备 | | | 100 | 11488 | 10 | | 10 |  | |
| 竣工决算开展项目数量 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 对市属医院预决算情况开展评审 | | | 3 | 59 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 提高所委托事务所服务质量；通过财经专家组成的督导组对市属医院的会计工作进行指导、交流；通过市属医院加强内部审计操作系统建设及督导检查 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 2022年完成 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 项目总成本控制在预算范围内，规范市属医院各类经济行为 | | | 好 | 好 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 好 | 好 | 10 | | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.5 |  | |