|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院安全后勤规范化管理 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市医院管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 冯斌 | | | | | 联系电话 | | 55532420 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 54.306996 | 54.306996 | | 54.275496 | | 10 | | 99.94% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.306996 | 54.306996 | | 54.275496 | | — | | 99.94% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过对22家医院在运营过程中发生意外事故造成第三者的人身伤亡和财产损失的予以适当补偿，进一步降低相应的意外事故风险，更好的保障患者权益。 | | | | | | 保险覆盖了22家市属医院，对在医院发生的第三者意外人身伤亡和财产损失提供保险服务，保障了患者权益。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成物业服务效果评价 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 |  | |
| 指标2：完成市属医院基础运行设备与安全隐患台账联动建设评价 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 |  | |
| 指标3：完成全年绩效考核评价报告数量 | | | 23 | 23 | 3 | | 3 |  | |
| 指标4：完成市属医院安全评估 | | | 23 | 23 | 3 | | 3 |  | |
| 指标5：完成危险化学品安全管理培训 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 |  | |
| 指标6：开展安全应急能力建设 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 |  | |
| 质量指标 | 指标1：危险化学品安全培训内容科学有效 | | | 好 | 好 | 3 | | 3 |  | |
| 指标2：安全评估报告全面有效 | | | 好 | 好 | 3 | | 3 |  | |
| 指标3：安全应急比武演练效果 | | | 好 | 好 | 3 | | 3 |  | |
| 指标4：完成市属医院基础运行设备与安全隐患台账联动建设评价报告内容全面有效 | | | 好 | 好 | 3 | | 3 |  | |
| 指标5：市属医院物业服务评价报告内容全面有效 | | | 好 | 好 | 3 | | 3 |  | |
| 指标6：绩效考核评价报告全面有效 | | | 好 | 好 | 3 | | 3 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成物业服务效果评价，并通过验收 | | | ≤12 | 12 | 3 | | 3 |  | |
| 指标2：完成安全应急演练比武并形成评估报告调查 | | | ≤12 | 12 | 3 | | 3 |  | |
| 指标3：开展安全评估形成安全评估报告 | | | ≤12 | 12 | 3 | | 3 |  | |
| 指标4：完成危险化学品安全培训 | | | ≤12 | 12 | 3 | | 3 |  | |
| 指标5：完成基础运行绩效考核评价，并通过验收 | | | ≤12 | 12 | 1 | | 1 |  | |
| 指标6：完成市属医院基础运行设备与安全隐患台账联动建设评价，并通过验收 | | | ≤12 | 12 | 1 | | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：对提升市属医院安全管理能力方面，提高市属医院安全管理能力和业务水平 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：完善市属医院后勤和安全的规范化、精细化管理体系，提升基础运行保障的管理水平，为市属医院医疗、教学、科研等工作的有序开展提供保障支持 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 指标3：对提升基础运行设备全生命周期管理水平方面 | | | 好 | 好 | 5 | | 5 |  | |
| 指标4：对提升市属医院安全应急能力方面，提高市属医院安全突发事件应对能力 | | | 好 | 好 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：完善市属医院安全体系建设 | | | ≥85% |  | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |