附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院临床医学研究、青苗人才评审与考核 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市医院管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 李晓峰 | | | | | 联系电话 | | 55532436 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 42.16 | 73.25 | | 69.7814 | | 10 | | 96.61% | 9.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.16 | 73.25 | | 69.7814 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成“培育”计划西医、中医和管理类项目的申报、评审、立项、验收等工作；组织完成“青苗”计划人才项目的验收等工作；完成“协同发展中心”的评审及过程评估；完成“创新梦工场”的过程评估；完成“扬帆计划”的过程评估；完成其他各类医管中心组织的科技项目、科技平台、支撑条件、生物安全检查、科技人才等工作。项目期目标：2023-2024年，探索大综合强专科学科布局的初步设计学科建设、人才培养和科技创新是提高医院核心竞争力、促进发展的关键，选好方向，突出重点，抓住关键。医院的发展，关键在于如何培养医院的核心竞争力。做好统筹，确定医院特色专科，合理配置、整合医院的有限资源，推进各学科专业有序发展。既要发挥综合优势，又要突出医院特色，要以重点学科的发展来辐射带动相关学科和辅助科室的发展，促进医院的高质量、全面、可持续发展。 | | | | | | 完成评审“培育”计划西医、中医和管理类共147项，验收“青苗”计划青年人才90人，评审“扬帆”计划75项，验收“培育”计划193项；完成“协同发展中心”的评审及过程评估；完成“创新梦工场”的过程评估；完成“扬帆计划”的过程评估；完成其他各类医管中心组织的科技项目、科技平台、支撑条件、生物安全检查、科技人才等工作；启动学科专科建设专项行动计划，以学科专科建设为高质量发展基本单元，摸索将学科建设与专科建设融合发展的方式方法。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：评审“培育”计划项目数 | | | 130 | 147 | 8 | | 8 |  | |
| 指标2：验收“青苗”计划青年人才人数 | | | 90 | 90 | 8 | | 8 |  | |
| 指标3：评审“扬帆”计划项目数 | | | 30 | 75 | 8 | | 8 |  | |
| 指标4：验收“培育”计划项目数 | | | 130 | 193 | 8 | | 8 |  | |
| 指标5：探索大综合强专科布局的初步设计报告 | | | 1 | 1 | 7 | | 7 |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目遴选公平性 | | | 好 | 好 | 7 | | 7 |  | |
| 指标2：科学性 | | | 好 | 好 | 7 | | 7 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | ≤12月 | ≤12月 | 7 | | 7 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学科建设水平 | | | 好 | 好 | 5 | | 5 |  | |
| 服务对象满意度指标 | 指标2：临床研究能力 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：学科建设水平 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：学科未来可持续发展水平 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.66 |  | |