附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医护能力提升 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市医院管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 吴家锋 | | | | | 联系电话 | | 55532429 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.3 | 100.3 | | 100.3 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：医院感染相关环境检测报告 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：改善医疗服务评估报告 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：完成护士规范化培训人数 | | | ≥1000 | 1174 | 10 | | 10 |  | |
| 指标4：护士节活动相关影音资料 | | | ≥1 | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：工作报告质量 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：完成护士规范化培训工作 | | | ≥1000 | 1174 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成护士规培、物表清洁消毒情况检测等相关工作 | | | ≤12月 | 12 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：完成护士节活动 | | | ≤7月 | 7 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：护理人员培训通过率 | | | ≥90% | 96.4% | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对医护认知 | | | ≥90% | 90.412 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |