| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院药事及医疗器械日常管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王文凤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810459150 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.807 | 50.807 |  | 50.807 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.807 | 50.807 |  | 50.807 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据三定方案，负责“组织所办医院合理安全用药，对采购、储存、使用药品进行科学管理，负责医院大型医用设备运行质量、配置工作；负责医院药物不良反应和医疗器械不良事件的监测和处理工作；参与相关行业规划和标准的研究拟订。”2023年，继续加强合理用药管理，开展合理用药动态监测；继续开展处方点评，进一步规范临床用药，加强对药品采购全过程综合监管，预防遏制医药产品购销领域腐败行为。强化用药咨询中心工作，建立药学便民服务标准，探索用药路径的制定与推广；开展药学研究项目。加强市属医院药事和医疗器械管理的信息化建设。加强医疗设备及医用耗材管理体系建设，达到提升市属医院医疗质量、保障医疗设备及医用耗材的安全、合理使用的目的；通过对在用医疗设备的预防性维护、检测与校准、临床使用效果进行分析与风险评估，以便保证医疗设备处于良好备用状态；按照国家分类编码的要求，对医疗器械进行唯一标识，以确保信息可追溯。加快医院药学与医工人才建设，扩大临床药师及师资队伍，举办市属医院药学人员药事管理、临床药师技能、医工人员能力提升等培训班，提升一线基层药师和医工人员的基本技能，带动市属医院药学和医工部门整体综合发展。 |  |  |  |  |  | 加强重点药品使用监测，开展门急诊处方住院医嘱点评，规范处方行为，促进合理用药。完善用药教育标准化信息库，加强门诊患者特别是高血压患者的用药教育的规范化、标准化，保障患者用药安全。完善制度和流程，强化医用设备全生命周期管理。加强耗材管理信息化建设，持续强化医用耗材精细化管理。通过召开会议、开展培训提升药械人员的管理能力，举办创新药械院企对接活动，举办药学学科培训、妇产专科临床药师培训、中药饮片验收人员培训等，培养学科人才，推进药械学科建设与发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开培训次数 |  |  | 2 | 2 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 药学服务改善报告 |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 合理用药研究报告 |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 召开会议次数 |  |  | 2 | 2 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 会议培训形式和内容适用性 |  |  | ≥90% | ≥90% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 |  |  | 2023年12月前 | 2023年7月、9月 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 会议召开时间 |  |  | 2023年12月前 | 2023年3月、11月 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 药学服务改善报告、合理用药报告完成时间 |  |  | 2023年12月前 | 2023年12月 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培训服务涉及面 |  |  | ≥10家医院;≤22家医院 | 22家医院 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 会议，培训人员及市属医院满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |