附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传、廉政建设、离退休及统战等工作 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | 北京市医院管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 陈萍 | | | | 联系电话 | 55532459 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 125.214000 | 114.607386 | 110.730949 | 10 | | 96.6% | 9.66 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过经费支持，用于保障医管中心党群处围绕医管中心公立医院改革的中心工作，开展医管中心宣传、精神文明、廉政建设、离退休干部及统战等相关工作。通过宣传干部培训、驻京媒体医管业务培训等工作，提高宣传干部工作能力；通过组织召开廉政建设专项工作会议等工作，推进廉政建设重点工作；通过组织离退休干部理论学习班、走访慰问等工作，加强离退休干部和老干部工作人员两支队伍建设；通过组织统战培训班、走访慰问等工作，提高统战干部的理论水平和业务能力；通过理论学习班、干部培训班等，提高领导干部理论水平和管理能力，促进医院管理精细化。 | | | | | 2023年10月按照上级要求进行调整，全额核减了廉政建设工作会项目，部分核减了委托业务费、劳务费、印刷费、等项目，核减后预期目标基本完成。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：会议、活动、培训等开展的次数等 | | ≥5次 | 会议已核减，培训按计划全部完成。宣传活动超过5次；全面提升了医管中心机关及基层医院的服务和管理水平。 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：会议、培训及宣传活动等内容及形式的适用性 | | 好 | 会议。宣传活动的内容及形式符合相关要求，适用于工作需要。 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：对相应知识和技能的掌握程度及制作宣传品质量 | | 好 | 专业人员能较好熟悉地掌握并运用知识、技能；有较好的宣传功能，加大公立医院改革宣传力度、广度和深入。 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成离退休干部理论学习班 | | 12月前 | 10月完成 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：完成走访慰问工作 | | 12月前 | 10月完成 | 10 | 10 |  | |
| 指标3：完成宣传干部培训、驻京媒体医管业务培训 | | 12月前 | 7月、10月完成 | 5 | 5 |  | |
| 指标4：完成廉政建设专项工作会议召开 | | 12月前 | 因工作需要，核减 | 5 | 5 |  | |
| 指标5：完成统战培训班 | | 12月前 | 10月完成 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提升市属医院领导干部行政管理和服务水平，推进医院宣传、廉政建设等工作 | | 好 | 会议已核减，培训已完成；通过开展学习、宣传、活动等，持续对医院领导干部行政管理和服务水平能有切实的提高、增强和保障。 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：两节、重阳等重大节日对离退休干部进行走访慰问 | | ≥95% | 节日慰问离退休干部都对慰问工作表示满意。 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.66 |  | |